Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 02

F: 01 478 81 23

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

- NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo razpisuje javno naročilo:

Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje

in vse zainteresirane vabi k oddaji ponudbe, skladne s temi navodili.

Vrsta postopka:		Odprti postopek

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Vsebina

- 1.	OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

- 2.	PRAVILA POSLOVANJA

- 2.1	Pravna podlaga

- 2.2	Pomen izrazov v navodilih

- 2.3	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

- 2.4	Zaupnost in javnost podatkov

- 2.5	Obličnost ponudbe

- 2.6	Finančna zavarovanja

- 2.7	Predložitev ponudbe

- 2.8	Odpiranje ponudb

- 2.9	Pregled in presoja ponudb

- 2.10	Obvestilo o oddaji naročila

- 2.11	Pravno varstvo

- 2.12	Sklenitev pogodbe

- 3.	POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

- 3.1	Razlogi za izključitev

- 3.2	Pogoji za sodelovanje

- 3.3	Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

- 4.	IZDELAVA PONUDBE

- 4.1	Ponudbena dokumentacija

- 4.2	Predloge in opomnik za izdelavo ponudbe

- 1.	OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

| Predmet naročila: | Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kratek opis: | Nadgradnja železniškega odseka Rimske Toplice – Laško: - nadgradnja zgornjega ustroja - sanacija in nadgraditev spodnjega ustroja in zamenjava tirne grede - ukinitev 3 nivojskih prehodov - obnova 15 prepustov in zamenjava 4 starih prepustov z izvedbo novih - obnova nadvoza, mostu in podvoza - izgradnja izvennivojskega križanja v Marija Gradcu (izvedba podvoza s kesonom, 2 mostov in prepusta ter izvedba regionalnih in povezovalnih cest s spremljajočimi ureditvami) - obnova oz. rekonstrukcija 11 podpornih oz. opornih zidov - sanacija plazu - obnova električne vozne mreže - prestavitev in zaščita SV in TK naprav Nadgradnja železniškega odseka Laško – Celje: - nadgradnja zgornjega ustroja - sanacija in nadgraditev spodnjega ustroja in zamenjava tirne grede - obnova 18 prepustov - obnova 3 podhodov - obnova 6 podvozov - obnova 6 mostov - obnova oz. rekonstrukcija 15 podpornih oz. opornih zidov - obnova električne vozne mreže - prestavitev in zaščita SV in TK naprav |  |  |  |  |
| Rok za izvedbo naročila: | Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v roku 24 mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer se izvajalec zavezuje spoštovati naslednje vmesne roke: - izdelava projekta za izvedbo (PZI) za izgradnjo izvennivojskega križanja v Marija Gradcu vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe; - nadgradnja odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje v roku 20 mesecev od uvedbe v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje ; - izgradnja izvennivojskega križanja v Marija Gradcu v roku 20 mesecev od uvedbe v delo za izgradnja izvennivojskega križanja v Marija Gradcu Izvajalec bo uveden v delo sukcesivno. Uvedba v delo za nadgradnjo odseka Laško – Celje in Rimske Toplice – Laško bo odvisna od dejanskega napredovanja del, ki se sočasno izvajajo na sosednjih odsekih in postajah. Predvidena uvedba v delo je okvirno razvidna iz priloženega terminskega plana. Naročnik si pridržuje pravico, da je možen zamik uvedbe v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje od terminskega plana tudi do 6 mesecev. |  |  |  |  |
| Oddaja ponudb: | rok | dan: | 17.5. 2017 | kraj: | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, Maribor (vložišče) |
|  |  | ura: | 10:00 |  |  |
| Javno odpiranje ponudb: | čas: | dan: | 17. 5. 2017 | kraj: | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, Maribor |
|  |  | ura: | 11:00 |  |  |
| Projekti sofinancirani s sredstvi EU: | Za projekt je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF)-ovojnica |  |  |  |  |
| Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila: | Specifikacija naročila s ponudbenim predračunom (Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del, Okvirni terminski plan) Navodila za pripravo ponudbe Vzorec pogodbe Posebni pogoji pogodbe Splošni pogoji pogodbe za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga |  |  |  |  |

| Vsebina in obseg naročila je opredeljena v " Specifikaciji naročila" ki je na razpolago ponudnikom v elektronski obliki na portalu naročnika DRSI, spletni naslov http://www.di.gov.si. |  |  |
| --- | --- | --- |
| št. in naslov projektne dokumentacije: | Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje Odsek Rimske Toplice - Laško IzN, Št. projekta: 8303, april 2015, Tiring d.o.o. Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje Izven nivojsko križanje R3-681/4006 Laško - Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest PGD, Št. projekta: 1267/MG-VM, december 2015, Lineal d.o.o. Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje Odsek Laško - Celje IzN, Št. projekta: 3642/LC, junij 2015, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana d.d. Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje Postaja Rimske Toplice IzN, Št. projekta: 8302/ Rimske Toplice, junij 2015, Tiring d.o.o. (delno – za dela , ki so v obstoječem stanju na odseku proge in po nadgradnji postanejo del postaje Rimske Toplice, predvsem dela na VO od droga 85 do 100) |  |

IZN in PGD je zaradi prevelike velikosti datoteke ponudnikom dosegljiv na podlagi predhodne pisne zahteve na: bojan.vogrinec@gov.si.

- 2.	PRAVILA POSLOVANJA

- 2.1	Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila.

- 2.2	Pomen izrazov v navodilih

- Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki so predmet naročila ali ponudniku zagotavlja kapacitete za izvedbo naročila.

- Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.

- Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila.

- Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila, kjer sodelujejo tudi podizvajalci.

- ESPD je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (79. člen ZJN-3) in predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev in da izpolnjuje naročnikove pogoje za sodelovanje.

- 2.3	Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na spletni strani naročnika (http://www.di.gov.si) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila, odgovori in spremembe bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dneva prej. Pojasnila, odgovori in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

- 2.4	Zaupnost  in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni ali  tajni podatek ali za poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

- 2.5	Obličnost ponudbe

2.5.1	Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

2.5.2	Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj izpolnjujejo vse razpisane pogoje in zahteve ter s skupnimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.

2.5.3	Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Sprememba ponudbe z menjanjem ali dodajanjem podizvajalca pred oddajo naročila ni dopustna, po oddaji pa le na podlagi upravičenih razlogov, soglasja naročnika ter ob izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti.

Če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora biti ta njegova zahteva predložena v ponudbi.

2.5.4	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva v skladu s točko 3.2.3.

Naročnik bo preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.

V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivost drugih subjektov, morajo zahteve iz točk 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi ti subjekti.

- Za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, je v ponudbi potrebno priložiti obrazec ESPD, s katerim izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz točk 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjevati.

- 2.6	Finančna zavarovanja

2.6.1	Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 1.500.000,00 EUR in z veljavnostjo še 170 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko izda:

- banka v državi Naročnika ali

- zavarovalnica v državi Naročnika ali

- tuja banka ali zavarovalnica

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb;

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe;

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali

- izbrani naročnik zavarovanja v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila ni pridobil priznanj poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za vse ključne kadre določene v razpisni dokumentaciji in jih predložil v kopiji naročniku.

2.6.2	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec je dolžan skladno z določili pogodbe in vzorcem iz razpisne dokumentacije najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti za izvedbo nadgradnje (brez DDV) v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za dokončanje vseh del.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko izda:

- banka v državi Naročnika ali

- zavarovalnica v državi Naročnika ali

- tuja banka ali zavarovalnica

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

2.6.3	Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku skladno s pogodbo in posebnimi pogoji pogodbe z veljavnostjo še 30 dni po izteku garancijskega roka.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda:

- banka v državi Naročnika ali

- zavarovalnica v državi Naročnika ali

- tuja banka ali zavarovalnica

- 2.7	Predložitev ponudbe

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije. Naročniku (vložišče) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Ponudnik sme spremeniti svojo ponudbo po predložitvi ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku spremembo, dopolnitev ali umik ponudbe pred skrajnim rokom za predložitev ponudb.

S spremembo ali dopolnitvijo ponudbe mora ponudnik dopolniti oziroma spremeniti in nadomestiti že predloženi del ponudbe z novim.

V kolikor sprememba ponudbe vsebuje tudi spremembo ponudbene cene, mora ponudnik v Spremembi ponudbe predložiti nov obrazec »Ponudba«, ponudbeni predračun in pripadajoče spremembe podatkov o gospodarskem subjektu (ponudniku, podizvajalcih). Sprememba ponudbene cene mora biti zajeta v vseh cenah ponudbenega predračuna. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna.

Spremembo, dopolnitev ali umik ponudbe je ponudnik dolžan predložiti v skladu s točko 2.7  teh Navodil ponudnikom in dodatno in primerno označeno s »SPREMEMBA«, »DOPOLNITEV« ali "UMIK". V primeru predložitve spremembe in/ali dopolnitve ponudbe, bo naročnik v postopku javnega odpiranja ponudb le-te odprl in prebral pred odprtjem osnovne ponudbe.

Ponudnik predloži ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, variantne ponudbe niso dovoljene.

- 2.8	Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem z navedbo, da je bila prepozna.

Predstavniki ponudnikov morajo za aktivno sodelovanje pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika in ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije.

Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju pa pošlje po elektronski pošti najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju.

- 2.9	Pregled in presoja ponudb

Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti v predloženih listinah, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi. Dodajanje ali menjanje nominiranih kadrov in referenc ni dopustno.

Gospodarski subjekt se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.

- V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

- 2.10	Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

- 2.11	Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

- 2.12	Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer bo naročnik sklepal, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa in bo vnovčil zavarovanje za resnost ponudbe. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji oz. vodilni partner po pooblastilu partnerjev) in postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične.

Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

- 3	POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1	Razlogi za izključitev

3.1.1	Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

3.1.2	Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

3.1.3	Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

3.1.4	Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

3.1.5	V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe so se pri pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pri gospodarskem subjektu pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe se je pri gospodarskem subjektu izkazala hujša kršitev poklicnih pravil kot na primer: nestrokovna, nepopolna ali nepravočasna izvedba posla, slabša kvaliteta od dogovorjene, huda malomarnost, neupoštevanje pogodbenih določil …, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

3.1.6	Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

dokazilo:	ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi

opombe:	Razlogi za izključitev veljajo za vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Naročnik  si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravno osebo in za vsako fizično osebo navedeno v gornji točki 3.1.1.

Naročnik vodi evidenco gospodarskih subjektov, ki ne izpolnjujejo pogoja iz točke 3.1.5. Ob uvrstitvi v to evidenco in o razlogih za uvrstitev je gospodarski subjekt s strani naročnika pisno obveščen.

3.2	Pogoji za sodelovanje

3.2.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

3.2.1.1	Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

dokazilo: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi

3.2.2	Ekonomsko finančni položaj

3.2.2.1	Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 30 mio brez DDV (pri skupni ponudbi se čisti letni prihodek med partnerji sešteva)

dokazilo:	Izpolnjen ESPD obrazec.

opomba:	Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

3.2.2.2	Na dan oddaje ponudbe gospodarski subjekt nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

dokazilo: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja)

opomba:	Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner).

3.2.3	Tehnična in strokovna sposobnost

3.2.3.1	Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (vozila, mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

dokazilo:	ESPD za ponudnika

3.2.3.2	Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

V delovni skupini morajo biti vključeni naslednji kadri:

| Zap.št | Funkcija | Zahtevani pogoji |
| --- | --- | --- |
| 1 | odgovorni vodja projekta | - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje - v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila je bil odgovorni vodja projekta pri izdelavi vsaj 1 projekta PGD ali PZI ali IZN za gradnjo izvennivojskega križanja v podvozu pod železniško progo, ki je vključeval najmanj načrt konstrukcije podvoza, načrt kesona, načrt črpališča ter načrt povezovalne ceste, vrednost referenčnega izvennivojskega križanja po projektantskem predračunu je znašala najmanj 2 mio EUR brez DDV |
| 2 | odgovorni vodja del | - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje - je bil v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila odgovorni vodja del pri izvedbi projekta gradenj, nadgradenj ali rekonstrukcij na železniški infrastrukturi v vrednosti najmanj 25 mio EUR brez DDV |
| 3 | odgovorni vodja posameznih del za gradbena dela – premostitveni objekti | - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, - v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila je kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil gradnjo ali nadgradnjo ali rekonstrukcijo najmanj dveh (2) zahtevnih premostitvenih objektov na železniški infrastrukturi. Posamezni referenčni premostitveni objekt je moral biti vreden najmanj 500.000 EUR brez DDV. Vsaj eden od referenčnih premostitvenih objektov je moral biti izveden pod obstoječim železniškim tirom v obratovanju. |
| 4 | odgovorni vodja posameznih del za spodnji ustroj železniške proge | - ima strokovno izobrazbo tehnične smeri, - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, - v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila je kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil izvedbo spodnjega ustroja železnice pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije železniške infrastrukture, pri čemer je znašala vrednost del spodnjega ustroja najmanj 5 mio EUR brez DDV. |
| 5 | odgovorni vodja posameznih del za zgornji ustroj železniške proge | - ima strokovno izobrazbo tehnične smeri, - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, - v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila je kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil izvedbo zgornjega ustroja železnice pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije železniške infrastrukture, pri čemer je znašala vrednost del zgornjega ustroja najmanj 15 mio EUR brez DDV. |
| 6 | odgovorni vodja posameznih del za SV in TK naprave | - ima strokovno izobrazbo tehnične smeri, - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, - v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila je kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil dela nadgradenj ali obnov? na železniških električnih napravah s področja SV in TK naprav pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije železniške infrastrukture, pri čemer je znašala vrednost del za električnih napravah s področja SV in TK najmanj 1,5 mio EUR brez DDV . |
| 7 | odgovorni vodja posameznih del za vozno omrežje | - ima strokovno izobrazbo tehnične smeri, - je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje - v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil dela na izvedbi voznega omrežja pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali obnove voznega omrežja, pri čemer je znašala vrednost del za izvedbo voznega omrežja vsaj 4 mio EUR brez DDV. |

Enega izmed zgoraj navedenih odgovornih vodij del/posameznih del mora izvajalec imenovati za vodjo projekta izvajalca (projekt managerja).

dokazilo:	ESPD za ponudnika in izpolnjen obrazec »seznam ključnih kadrov«.

opomba:	Vsak kader razen odgovornega vodje del lahko prevzame le eno mesto v delovni skupini. Odgovorni vodja del lahko pokriva še eno področje, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za obe področji.

Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila (dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje, ...), da ima zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za izvedbo naročila in dokazila o referencah.

Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila. Tako pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni samo za potrebe tega postopka javnega naročanja in bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS 94 – 07, uradno prečiščeno besedilo).

Za izkazovanje referenc odgovornega vodje del morajo biti investicije zaključene:

- za investicije izvedene na podlagi gradbenega dovoljenja, šteje kot ustrezna referenca, če je za objekt  pridobljeno uporabno dovoljenje,

- za investicije, ki so izvedene kot VDJK se šteje kot ustrezna referenca, če je za objekt pridobljeno obratovalno dovoljenje.

Za izkazovanje ustrezne reference odgovornega projektanta  mora biti:

- za dokumentacijo faze PGD pridobljeno gradbeno dovoljenja ali pridobljeno uporabno dovoljenje,

- za dokumentacijo faze IzN ali PZI uspešno opravljena revizija skladno z zakonodajo za IzN ali prevzet in odobren PZI s strani Naročnika/Inženirja ali pridobljeno obratovalno ali uporabno dovoljenje,

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s kadrovsko sposobnostjo uporabi kadrovske zmogljivosti drugih subjektov pod pogojem, da bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

3.2.3.3	Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti je v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila uspešno:

- izvedel dela na enem (1) projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije podsistema Infrastruktura (zgornji in spodnji ustroj proge) primerljivem (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom na podsistemu Infrastruktura. Vrednost izvedenih del spodnjega in zgornjega ustroja na projektu je morala znašati vsaj 25 mio  EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno ali obratovalno dovoljenje.

Projekt po naravi in kompleksnosti primerljiv razpisanim delom pomeni izvedbo del na železniški infrastrukturi, kot npr. novogradnja ali nadgradnja ali rekonstrukcija železniške infrastrukture, pri čemer mora biti jasno razvidno, da je ponudnik opravljal dela na zgornjem in spodnjem ustroju železniške proge.

- izvedel dela na enem (1) projektu gradnje ali nadgradnje ali obnove podsistema Energija – Vozno omrežje,  primerljivem (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom na podsistemu Energija – Vozno omrežje. Vrednost izvedenih del voznega omrežja na projektu je morala znašati vsaj 3 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno ali obratovalno dovoljenje.

Projekt po naravi in kompleksnosti primerljiv razpisanim delom pomeni izvedbo del na železniški infrastrukturi, kot npr. novogradnja ali nadgradnja ali rekonstrukcija voznega omrežja, pri čemer mora biti jasno razvidno, da je ponudnik opravljal dela na voznem omrežju.

- izvedel dela na enem (1) projektu gradnje izvennivojskega križanja ceste v podvozu pod železniško progo v obratovanju, razpetine med krajnima opornikoma min 12m. Vrednost izvedenih del na projektu je morala znašati vsaj 2 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno ali obratovalno dovoljenje.

dokazilo:	ESPD za ponudnika.

Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi priloži tudi obrazec »Podatki o referenčnem delu« potrjen s strani investitorja skladno s predlogo.

opombe:	Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, ...) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih projektov (gradenj, nadgradenj in rekonstrukcij) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Kot zaključek izvedbe gradnje oz. nadgradnje oz. rekonstrukcije železniške proge bo štel pridobljeno potrdilo o prevzemu del ali pridobljeno obratovalno ali uporabno dovoljenje.

V kolikor v ponudbi ne bodo predložene potrjene reference s strani investitorjev za referenčna dela, ki bodo navedena v ESPD obrazcu, bo v fazi pregleda ponudb od ponudnika, katerega ponudba bo v skladu z merilom najugodnejša, zahteval predložitev potrdila investitorjev za v ponudbi navedena referenčna dela v roku, kot ga bo v pozivu določil naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila za posamezno referenčno delo.

V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopu, mora izkazati, da je referenčna dela s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev dejansko izvedel.

- 3.3	Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena.

- V primeru, da dva ali več ponudnika/ov ponudita/jo enako najnižjo ponudbeno ceno, bo o najugodnejši ponudbi odločil žreb. Žreb bo vodila strokovna komisija naročnika v prisotnosti ponudnikov, ki so oddali pravočasno ponudbo in se bodo odzvali vabilu naročnika, da prisostvujejo žrebu.

- 4.	IZDELAVA PONUDBE

- 4.1	Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

- Ponudba in dodatek k ponudbi

- Podatki o gospodarskem subjektu

- ESPD in izpolnjene predloge

- Potrjen in izpolnjen vzorec pogodbe in ponudbeni predračun

- Zavarovanje za resnost ponudbe

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju (med »poglavja« v gornjih alineah se vloži »pregradni karton« z naslovom naslednjega poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom. Sestavni del ponudbe je tudi zgoščenka (CD) z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu ter predračun tudi v .xls formatu.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

4.1.1	Ponudba in dodatek k ponudbi

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje

- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR. Popusti na predračunske vrednosti niso dopustni.

- Ponudba mora veljati za celotno naročilo

- Ponudba mora veljati še 140 dni po izteku roka za oddajo ponudb

- Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega

- Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji ali vodilni partner s pooblastilom

- Dodatek k ponudbi mora biti priložen v ponudbi in potrjen s strani ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe s strani vseh partnerjev v ponudbi ali vodilni partner s pooblastilom

4.1.2	Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Posel, za katerega je zahtevana referenca lahko prevzame le gospodarski subjekt, ki to referenco izkaže in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne zmogljivosti za izvedbo. Gospodarski subjekt mora prevzeti posel, za katerega je zahtevana referenca obvezno navesti v listini »Podatki o gospodarskem subjektu«.

Vsak podizvajalec mora v ponudbi priložiti izjavo o tem, ali zahteva naročnikovo neposredno plačilo ali ne. V kolikor podizvajalec želi naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo (izjavo), da  mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika. V tej zahtevi morajo biti navedena tudi dela, ki jih prevzema in njihova vrednost.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopku javnega naročila v skladu Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo za vročanje v Republiki Sloveniji.

4.1.3	ESPD in izpolnjene predloge

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora predložiti izpolnjen ESPD in naročnikove predloge, izpolnjene z zahtevanimi podatki.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

4.1.4	Obrazec pogodbe in Ponudbeni predračun

V ponudbi mora biti predložen potrjen in izpolnjen obrazec pogodbe.

Nadalje mora biti v ponudbi predložen Ponudbeni predračun za izvedbo Nadgradnje železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje. Ponudbeni predračun ponudniki izdelajo na osnovi objavljenega ponudbenega predračuna ki ga izpolnijo s ponudnikovimi cenami. Predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti za izvedbo in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije. Slednje pomeni, da če ponudnik v katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu vpiše ceno 0 EUR ali pozicije ne izpolni, da jo ponuja zastonj. V primeru, da ponudnik pozicijo prečrta, pa pomeni, da posamezne postavke ne ponuja; tako ponudbo bo naročnik kot nepopolno izločil.

Cene v predračunu (zaokrožene na dve decimalki) se navede brez DDV in v valuti EUR. Številka vnesena v stolpec cena/EM mora biti vstavljena na dve decimalki. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno iz ocenjevanja, saj zapisovanja cene na več decimalk kot dve decimalki ne bo štel za računsko napako.

Ponudbenega predračuna ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (cene).

Predračun mora biti v ponudbi predložen v elektronski obliki (.xls ali .xlsx datoteka) na elektronskem mediju in izpisan na papirju. Za presojo je merodajen izpis na papirju. Enako velja izpis na papirju tudi v primeru, da elektronske oblike ponudbenega predračuna ni mogoče prebrati.

4.1.5	Zavarovanje za resnost ponudbe

Predloženo mora biti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, skladno s predlogo. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je v višini 1.500.000,00 EUR. K izvirniku finančnega zavarovanja se v ponudbo priloži še kopija.

4.1.6	Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun)

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil s projektno dokumentacijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča (faznost del), da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po pogodbi, katerih vrednost ni razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, mora biti zajeta v ostalih enotnih cenah ponudbenega predračuna.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Stroški za projektantski in geotehnični nadzor so zajeti v posameznih postavkah v Ponudbenem predračunu (ocenjeno število ur po posameznih postavkah), ter ob upoštevanju fiksne vrednosti za 1 (eno) uro v vrednosti 40,00 EUR brez DDV.

Projektantski nadzor se bo izvajal po predhodni odobritvi inženirja in obračunal po dokazljivih dejanskih stroških, na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.

Naročnik si pridržuje pravico, da za ključne postavke iz ponudbenega predračuna od ponudnika zahteva analize enotnih cen. Z analizami enotnih cen mora ponudnik izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu.

Ponudniki predložijo ponudbo po načelu »enotnih cen« iz Ponudbenega predračuna za naslednja poglavja:

Ia.) Nadgradnja odseka proge Rimske toplice - Laško

B.) Tirne naprave

B.1.) Levi tir

B.2.) Desni tir

B.3.) Izboljšava nasipa (km 512+220/280) in sanacija plazu (km 515+470/510)

C.) Objekti spodnjega ustroja - prepusti

C.1.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 510+723,13 (510+716)

C.2.) Nadgradnja obokanega kamnitega prepusta v km 510+987.37 (510+980)

C.3.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 511+620,78 (511+616)

C.4.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 512+015,59 (512+009)

C.5.) Nadgradnja obokanega  AB prepusta v km 512+099,91 (512+094)

C.6.) Nadgradnja cevnega AB prepusta v km 512+248,08 (512+242)

C.7.) Nadgradnja obokanega AB prepusta v km 512+887,87 (512+884)

C.8.) Nadgradnja obokanega kamnitega prepusta v km 513+196,82 (513+142)

C.9.) Nadgradnja obokanega kamnitega prepusta v km 513+421,42 (513+416)

C.10.) Nadgradnja prepusta v km 513+501,23 (513+498)

C.11.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 513+682,05 (513+675)

C.12.) Sanacija/rekonstrukcija prepusta v km 513+794,73 (513+789) - prepust št. 12

C.13.) Nadgradnja cevnega AB prepusta v km 514+074,63 (514+069)

C.14.) Nadgradnja prepusta v km 514+159,13 (514+155)

C.15.) Sanacija/rekonstrukcija prepusta v km 514+452,26 (514+446)

C.16.) Nadgradnja prepusta v km 514+603,84 (514+597)

C.17.) Sanacija/rekonstrukcija prepusta v km 514+694,74 (514+688)

C.18.) Sanacija/rekonstrukcija prepusta v km 514+947,54 (514+939)

C.19.) Sanacija/rekonstrukcija prepusta v km 515+521,82 (515+511)

D.) Objekti spodnjega ustroja - mostovi

D.1.) Nadgradnja obokanega kamnitega nadvoza v km 512+600,25 (512+595)

D.2.) Nadgradnja obokanega kamnitega mosta v km 515+211.95 (515+202)

D.3.) Nadgradnja obokanega kamnitega mostu v km 515+340,76 (515+330)

E.) Objekti spodnjega ustroja - zidovi

E.1.) Podporni zid od km 512+095 (512+100) do km 512+430 (512+281.34) pz 1-1

E.2.) Podporni zid od km 512+550 (512+500) do km 512+790 (512+779.16) oz 1-2

E.3.) Podporni zid pod progo od km 515+070 do km 515+280  (pz3-3)

E.4.) Nadgradnja opornega zidu od km 510+720 do km 510+917

E.5.) Nadgradnja opornega zidu od km 511+157 do km 511+345

E.6.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu od km 512+480 do 512+790

E.7.) Nadgradnja opornega desnega zidu od km 512+810 do km 512 + 870

E.8.) Nadgradnja opornega desnega zidu od km 513+200 do km 513+390

E.9.) Nadgradnja opornega desnega zidu od km 513+800 do km 513 + 950

E.10.) Nadgradnja opornega desnega zidu od km 514+720 do km 514 + 880 - OZ 10

E.11.) Sanacija opornega zidu oz3-11d (km 515+390 do km 515+670)

F.) Vozna mreža

F.1.) Levi tir

F.2.) Desni tir

G.) Prestavitev in zaščita SVTK  naprav

G.1.) Levi tir (od km 511+050 do km 515+300)

G.2.) Desni tir (od km 511+050 do km 515+300)

H.) Splošno (priprava in organizacija gradbišča, geodetski posnetki, PID in NOV, …)

IIa.) Nadgradnja odseka proge Laško - Celje

B.) Tirne naprave

B.1.) Levi tir (od km 517+282,218 do km 525+973,368)

B.2.) Desni tir (od km 517+245,947 do km 526+020,970)

C.) Objekti spodnjega ustroja - prepusti

C.1.) Prepust 517+293

C.2.) Prepust 517+725

C.3.) Prepust 517+806

C.4.) Prepust 518+122

C.5.) Prepust 518+313

C.6.) Prepust 518+604

C.7.) Prepust 518+776

C.8.) Prepust 518+905

C.9.) Prepust 519+245

C.10.) Prepust 519+351

C.11.) Prepust 519+555

C.12.) Prepust 519+782

C.13.) Prepust 520+083

C.14.) Prepust 520+465

C.15.) Prepust 520+634

C.16.) Prepust 520+777

C.17.) Prepust 521+061

C.18.) Prepust 521+515

C.19.) Prepust 521+657

C.20.) Prepust 523+125

C.21.) Prepust 523+365

C.22.) Prepust 523+674

C.23.) Prepust 524+196

C.24.) Prepust 524+632

C.25.) Prepust 524+783

C.26.) Prepust 525+557

C.27.) Prepust 525+765

D.) Objekti spodnjega ustroja - mostovi in podvozi

D.1.) Most 521+306

D.2.) Podvoz 524+558

D.3.) Most km 517+261

D.4.) Most km 517+963

D.5.) Most km 522+446

D.6.) Most km 525+041

E.) Objekti spodnjega ustroja - zidovi

E.1.) Sanacija opornega zidu oz5-1l (km 518+642 do km 518+786)

E.2.) Sanacija opornega zidu oz5-2d (km 518+652 do km 518+689)

E.3.) Sanacija opornega zidu oz5-3l (km 519+012 do km 519+390)

E.4.) Sanacija opornega zidu oz5-4l (km 520+811 do km 521+059)

E.5.) Sanacija opornega zidu oz5-5l (km 521+100 do km 521+216)

E.6.) Sanacija opornega zidu oz5-6d (km 523+324 do km 523+508)

E.7.) Sanacija opornega zidu oz5-7d (km 523+797 do km 523+819)

E.8.) Sanacija opornega zidu oz5-8d (km 523+967 do km 524+334)

E.9.) Sanacija opornega zidu oz5-9d (km 524+387 do km 524+411)

E.10.) Sanacija opornega zidu oz5-10d (km 524+410 do km 524+518)

E.11.) Sanacija opornega zidu pz5-1d (km 521+051 do km 521+078)

E.12.) Sanacija opornega zidu pz5-2d (km 521+078 do km 521+173)

E.13.) Sanacija opornega zidu pz5-3d (km 521+301 do km 521+511)

E.14.) Sanacija opornega zidu pz5-4l (km 523+237 do km 523+301)

E.15.) Sanacija opornega zidu pz5-5l (km 523+415 do km 523+523)

F.) Vozna mreža

F.1.) Levi tir

F.2.) Desni tir

F.3.) Rezervni deli

G.) Prestavitev in zaščita SVTK  naprav

G.1.) Levi tir (od km 517+800 do km 525+600)

G.2.) Desni tir (od km 517+800 do km 525+600)

H.) Splošno (priprava in organizacija gradbišča, geodetski posnetki, PID in NOV, …)

IIIa.) Izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško - Breze - Šentjur in ureditev povezovalnih cest

A.) Krajinska arhitektura

B.) Gradbene konstrukcije

B.1.) Regionalne ceste

B.2.) Povezovalne ceste

B.3.) Prometna oprema

B.9.) Vodnogospodarske ureditve

B.10.) Meteorna odvodnja

B.11.) Protipoplavne konstrukcije

B.11.1.) Protipoplavni AB zid

B.11.2.) Nasip iz armirane zemljine

B.12.) Podporna konstrukcija PK1

B.13.) Oporna konstrukcija OK1

B.14.) Oporna konstrukcija OK2

B.15.) Oporna konstrukcija OK3

C.) Električne inštalacije in električna oprema

C.1.) NN omrežje

C.2.) Javna razsvetljava

C.3.) Električne inštalacije in električna oprema črpališča

D.) Strojne inštalacije in strojna oprema

D.1.) Plinovod

D.2.) Vodovod

D.2.1.) Vodovod 1 lokacija 2

D.2.2.) Vodovod 2 lokacija 6

D.2.3.) Vodovod 3 lokacija 7

D.2.4.) Vodovod zaščita obstoječega vodvoda lokacija 1

D.2.5.) Vodovod zaščita obstoječega vodovoda lokacija 3

D.2.6.) Vodovod zaščita obstoječega vodovoda lokacija 4

D.2.7.) Vodovod zaščita obstoječega vodovoda lokacija 5

D.3.) Tlačni transportni kanali

D.3.1.) Tlačni transportni kanal pivovarna-ČN lokacija 2

D.3.2.) Tlačni transportni kanal laško-ČN lokacija 2

D.3.3.) Kanal pivovarna-ČRP lokacija 1

D.3.4.) Kanal a-ČRP lokacija 1

D.3.5.) Tlačni transportni kanal pivovarna-ČN lokacija 3

D.3.6.) Tlačni transportni kanal laško-ČN lokacija 3

D.3.7.) Tlačni transportni kanal pivovarna-ČN lokacija 4

D.3.8.) Tlačni transportni kanal laško-ČN lokacija 4

D.3.9.) Tlačni transportni kanal pivovarna-ČN lokacija 5

D.3.10.) Tlačni transportni kanal laško-ČN lokacija 5

D.4.) Strojne inštalacije in strojna oprema črpališča

E.) Telekomunikacije

E.1.) Prestavitev in zaščita SVTK naprav (med km 514+100 in km 515+400)

E.2.) TK omrežje

E.2.1.) Zaščita TK voda ob novem podvozu

E.2.2.) Zaščita TK voda ob opuščenem železniškem prehodu

E.3.) Signalni kabel ČN laško

E.3.1.) Zaščita in prestavitev signalnega kabla ob novem nadvozu

E.3.2.) Zaščita signalnega voda ob opuščenem železniškem prehodu

E.4.) KRS omrežje

E.4.1.) Zaščita in prestavitev KRS voda

E.4.2.) Zaščita KRS voda ob opuščenem železniškem prehodu

E.4.3.) Položitev nove kabelske trase ob novi cesti

F.) Splošno (priprava in organizacija gradbišča, PZI, geodetski posnetki, BCP, PID in NOV, …)

Ponudniki predložijo ponudbo po načelu »skupaj dogovorjena cena« iz Ponudbenega predračuna za naslednja poglavja:

Ib.) Nadgradnja odseka proge Laško - Celje

B.) Tirne naprave

B.3.) Obnova tira št. 211

IIb.) Izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško - Breze - Šentjur in ureditev povezovalnih cest

B.4.) Podvoz s kesonom v km 515+273.07 železniške proge

B.4.1.) Podvoz

B.4.2.) Keson

B.4.3.) AB podaljšanje kesona

B.5.) Črpališče meteornih voda

B.6.) Most M-1 preko Lahomnice

B.7.) Most M-2 preko Lahomnice

B.8.) Prepust P-1 pod novo povezovalno cesto

Količine, ki so podane v ponudbenem predračunu so okvirne in informativne in razlike do dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Ponudbena cena za „skupaj dogovorjeno ceno” vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. V tem delu je ponudnik dolžan določiti le skupno ceno za izvedbo posamezne vrste del v rubriki preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema cest, tuje storitve,… Enotne cene za posamezne predračunske postavke znotraj vrste del se ne vpisujejo.

Za vsa razpisana dela ponudniki upoštevajo naslednje:

Glede stroškov izvajanja čuvajske službe, stroškov upravljavca ter ovir v prometu morajo ponudniki upoštevati naslednja dejstva:

- Vse stroške vezane na zagotavljanje čuvajske službe morajo, skladno s svojim planom dinamike napredovanja del ter skladno z veljavno zakonodajo, ponudniki oceniti sami in zajeti v enotnih cenah (niso posebej prikazani v ponudbenem predračunu).

- Stroški upravljavca niso predmet ponudbe ponudnika. Naročnik bo sklenil posebno pogodbo z upravljavcem in sicer za izvajanje organizacijskih ukrepov in sodelovanje v času gradnje, načrtovanja in izvajanja zapor, kot tudi stroške upravljavca javne železniške infrastrukture zaradi ovir v prometu. Stroške upravljavca plača naročnik za vsako storitev samo enkrat - prvič. Izbrani ponudnik bo dolžan kriti vse stroške za ponovne aktivnosti upravljavca, ki so potrebne zaradi krivde izbranega ponudnika (ponovni tehnični pregled, sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti in podobno…). Ponudniki morajo v zvezi s tem pri pripravi ponudbe upoštevati zahteve Naročnika kot izhajajo iz Splošnih in posebnih tehničnih pogojev. Nadalje morajo upoštevati tudi:

      - Pri planiranju zapor in drugih omejitev oziroma ovir v prometu je potrebno upoštevati organizacijo prometa in predvidene ovire v izdelani projektni dokumentaciji IzN (Odsek Rimske Toplice – Laško, IzN, Št. projekta: 8303, april 2015, Tiring d.o.o., Odsek Laško – Celje, IzN, Št. projekta: 3642/LC, junij 2015, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana d.d. in PGD (Izven nivojsko križanje R3-681/4006 Laško - Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest, PGD, Št. projekta: 1267/MG-VM, december 2015, Lineal d.o.o.) kot maksimalne ovire, ki se lahko omogočijo za izvedbo, pri čemer pa je cilj, da so ovire čim manjše, zapore pa čim bolj optimalno izkoriščene.

      - Pri planiranju zapor in drugih omejitev je potrebno upoštevati zaporedje aktivnosti iz okvirnega terminskega plana v prilogi. Naročnik si pridružuje pravico, da lahko datum uvedbe v delo za odsek Rimske Toplice – Laško in Laško – Celje odstopa od predvidenega v terminskem planu za največ 6 mesecev. V tem primeru izbran izvajalec ne bo upravičen do nikakršnega povišanja stroškov.

      - Pri planiranju tehnologije in dinamike izvajanja del mora zraven zahtev iz IzN in PGD izvajalec upoštevati predvsem:

        - Dela vezana na popolno zaporo posameznega tira na določenem medpostajnem odseku bo potrebno pričeti na medpostajnem odseku Laško – Celje. Po zaključku del na obeh tirih medpostajnega odseka Laško – Celje, ki so zahtevala popolno zaporo posameznega tira, bo možno pričeti z izvajanjem del vezanih na popolno zaporo posameznega tira na odseku Rimske Toplice – Laško.

        - Za odsek Laško – Celje bo potrebno vsa dela na obeh tirih  vezana na popolno zaporo posameznega tira izvesti v 8 mesecih (4 meseci popolne zapore posameznega tira).

        - Za odsek Rimske Toplice Laško vključno z izgradnjo podvoza bo potrebno vsa dela na obeh tirih  vezana na popolno zaporo posameznega tira izvesti v 6 mesecih (3 meseci popolne zapore posameznega tira).

        - Po uvedbi izbranega ponudnika v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice  - Laško in Laško - Celje, bo moral ta 4 – 5  mesecev po uvedbi v delo začeti z izvajanjem del, ki so vezana na popolno zaporo železniškega prometa na posameznem tiru odseka Laško - Celje

      - Ponudnik na osnovi svoje tehnologije in kapacitet predvidi potrebno število ovir v prometu, ki ne smejo presegati količine oziroma vrednosti iz navedenih elaboratov. Vrednosti se lahko spremenijo samo ob soglasju Naročnika, pri čemer dodatne stroške za ovire izven predvidenih količin oziroma stroškov  nosi izvajalec del, razen za spremembe, na katere izvajalec ni imel ali ni mogel imeti vpliva.

- Vse stroške povezane z organizacijskimi ukrepi ter usklajevanjem z upravljavcem JŽI za pravočasno zagotavljanje potrebnih ovir v prometu ter njegovega sodelovanja nosi izbrani izvajalec (Naročnik bo zgolj kril dejanske stroške upravljavca kot tudi stroške upravljavca javne železniške infrastrukture zaradi ovir v prometu).

- Izbrani izvajalec del bo moral svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del uskladiti z izvajalci, ki izvajajo dela na istih in sosednjih odsekih po drugih pogodbah (nadgradnja železniških postaj Laško in Celje, nadgradnja SV naprav na odseku Zidani Most - Šentilj ter izvedbo aktivne protihrupne zaščite na odseku zidani Most – Celje).

V primeru, ko se zahteva za izvedbo del, da ponudnik ponudi ceno po načelu »skupaj dogovorjena cena«, so količine, ki so podane v ponudbenem predračunu, okvirne in informativne in razlike do dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Ponudbena cena za „skupaj dogovorjeno ceno” vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. V tem delu je ponudnik dolžan določiti le skupno ceno za izvedbo posamezne vrste del v rubriki preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema cest, tuje storitve,… Enotne cene za posamezne predračunske postavke znotraj vrste del se ne vpisujejo.

V rekapitulaciji ponudbenega predračuna ponudnik prikaže skupno vrednost del po predračunu. Delom, ki se obračunavajo na osnovi enotnih cen iz Ponudbenega predračuna doda še 10% te vrednosti,  ki je namenjena obračunu dodatnih del in nujnih nepredvidenih del, katerih vrednost se določi skladno s 13.3 členom Splošnih pogojev pogodbe.

Za razpisana dela je izdelana IzN dokumentacija ki bo izbranemu ponudniku osnova za izdelavo delavniške dokumentacije za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije…) in tehnoloških elaboratov.

Za izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško - Breze - Šentjur in ureditev povezovalnih cest je izdelana PGD dokumentacija ki bo izbranemu ponudniku osnova za izdelavo PZI dokumentacije za vse aktivnosti na tem sklopu. Ponudnik mora izdelati projekte za izvedbo (PZI) ter morebitne spremembe teh Načrtov, ki bi nastale v času izvajanja Del, v skladu z veljavnimi slovenskimi zakoni in navodili, ki jih poda Naročnik. Rešitve podane v izdelanem projektu za izvedbo (PZI) ne smejo odstopati od rešitev predvidenih v (PGD) in Ponudbenem predračunu. Projekti faze PZI morajo biti recenzirani in revidirani. Naročniku morajo biti predloženi v 5 (petih) tiskanih izvodih in v 1 (enem) izvodu v elektronski obliki.

Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje objavljenega ponudbenega predračuna. V takem primeru bo predmetna ponudba izločena kot nedopustna.

Enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v posebnih pogojih za gradnjo.

Ponudbena cena za izvedbo mora vključevati:

- stroške izvedbe ukrepov v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Ur. list RS, št. 56/13 s spremembami) in Pravilnikom o pogojih graditev gradbenih objektov in drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS št. 2/1987 in 61/2007-ZVZelP),

- stroške izdelave enotnega elaborata tehnologije železniškega prometa za ves čas izvajanja del, ki so predmet sklenjene pogodbe in ga predati kot sestavni del vodilne mape tehnološkega elaborata izvedbe vseh pogodbenih del. V enotnem elaboratu tehnologije železniškega prometa morajo biti prikazane vse potrebne zapore železniškega prometa in drugi potrebni ukrepi (spremembe in prilagoditve tehnoloških procesov dela, uvedbe počasnih voženj, izklopi vodov električne vozne mreže, prestavitve in preureditve SV in TK vodov in naprav, vmesna zavarovanja, ipd.) za zagotovitev čim manjših motenj železniškega prometa ter zagotovitev varnosti železniškega prometa ves čas gradnje.

- stroške ureditve začasnih nivojskih prehodov v času izvajanja del z ozirom na tehnologijo gradnje izvajalca in stroške izvedbe začasnih  prehodov Marija Gradec in Oskar za čas do preusmeritve prometa v novo izvennivojsko križanje

- stroške izvajalca za usklajevanje rešitev v enotnem elaboratu tehnologije železniškega prometa z ustreznimi službami Upravljavca ter stroške pridobitve njihovega soglasja na elaborat,

- stroške vzpostavitve spletnega portala na katerega se bo nalagala projektna, tehnična in ostala dokumentacija ter do katerega bodo dostopali vsi udeleženci gradnje (naročnik, inženir, izvajalec).

- stroške pridobitve vseh potrebnih dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici (Ur.l. RS št. 88/2008). Izbrani izvajalec oziroma vsak gospodarski subjekt, ki bo sodeloval pri izvedbi del mora pred pričetkom izvedbe del pridobiti za svoje delavce, ki bodo izvajali dela Dovoljenje za opravljanje dela na železniškem območju, ter nasloviti na pooblaščenega upravljavca Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na železniškem območju,

- stroške varovanj železniških objektov in naprav,

- stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

- stroške za označevanje in zavarovanje gradbišča,

- stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje.

- stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij na objekte. Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja. Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvajati ukrepe za preprečevanje morebitnih poškodb objektov. V primeru poškodb objektov, ki se ugotovijo po končani gradnji glede na primerjavo z posnetki ničelnega stanja, je izvajalec na svoje stroške dolžan zagotoviti ustrezno sanacijo,

- stroške vzdrževanja javne infrastrukture v času gradnje ter stroške povrnitve javne infrastrukture po končani gradnji v prvotno stanje. Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi predstavniki upravljavcev in pod nadzorom inženirja pripraviti posnetek stanja obstoječe infrastrukture, ki jo bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo v času gradnje izvajal za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal. Izvajalec mora v svoji ponudbi upoštevati stroške za izdelavo posnetka stanja obstoječe infrastrukture, za izdelavo elaborata ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje.

- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,

- stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji,

- stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja  prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa,

- stroške ocenjene škode na državnih in občinskih cestah zaradi povečanega prometa in to pred izdajo obratovalnega dovoljenja,

- stroške naravovarstvenega nadzora, dopolnilnih geomehanskih in hidroloških raziskav, vključno z izdelavo poročil in vse stroške varovanja vodnega življa pri izvedbi del na regulacijah potokov (izlov rib, ….)

- stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah  ponudbenega predračuna,

- stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN in VN vodi, SV-TK, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija….), če bo ponudnik zaradi svojih potreb ali tehnologije začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo ter začasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave, kar vključuje vse stroške izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse stroške priprave in transporta materiala za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno – energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljalcev posameznih vodov,

- stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča pred dotoki vode (črpanje, odvodnjavanje, izvedba morebitnih potrebnih vodnjakov, stroške električne energije za črpanje, ponikalnic….),

- stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete, vključno z vmesnimi in končnimi poročili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del,

- stroške strokovnega dela, prevozne stroške in stroške bivanja prevzemnih organov za prevzem in testiranje v proizvodnih obratih proizvajalcev,

- stroške preiskav za pridobitev atestov, preskušanje in za preiskave tehnologije,

- stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj,

- stroške dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo,

- stroške za odlagališče humusa in ureditev le-tega (deponijo humusa je potrebno po končani gradnji zapisniško predati lokalni skupnosti),

- v ceni za izvedbo nasipov, kamnite posteljice, tamponov, tirne grede, zasipov objektov, komunalnih vodov in drenaž itd., je potrebno upoštevati tudi dobavo, transport in vgrajevanje teh materialov,

- v ceni za izvedbo izkopov vgradljivega, nevgradljivega, odvečnega in nevarnega materiala je ponudnik dolžan izbrati začasne in končne deponije po lastnem izboru ter vkalkulirati vse stroške izkopa, nakladanja, transportne stroške (relacija izkop – odlog), stroške razkladanja in deponiranja materiala oziroma ponovno vgrajevanje vgradljivega materiala ter celokupne stroške urejanje deponije (izdelava projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij in dovoljenj, priprava deponije, razgrinjanje in vgrajevanje deponiranega materijala, ureditev odvodnjavanja ter končna ureditev deponije – humuziranje, zatravitev ipd.) vključno z  odškodninami oz. prispevki za deponiranje materijala,

- vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti materiala se obračunavajo v m3 raščenega terena,

- v ceni demontaže obstoječih materialov in naprav je ponudnik dolžan upoštevati tudi stroške pakiranja in dostave demontiranih materialov in opreme v skladišče naročnika,

- pri rušenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.L. RS št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L. RS št. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS št.; 37/2015 in št. 69/2015) in stroške povezne  s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroške za izdelavo poročila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo,

- stroške vmesnih in finalnih čiščenj,

- stroške ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov in gradbene jame za celotno fazo gradnje (razpiranj, izvedbe zagatnic…),

- stroške izdelave delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije …),

- vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno,  predstavljajo dobavo in montažo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti,

- vse stroške upravljavca JŽI, ki bodo prekoračili omejitve iz izdelanih elaboratov mora kriti izvajalec del, razen v primeru kadar izvajalec ni imel oz. ni mogel imeti vpliva,

- izvajalec del ni upravičen do dodatnih stroškov iz razloga največ 6-mesečnega časovnega zamika pričetka del za posamezni odsek glede na roke predvidene v terminskem planu, ki je sestavni del RD,

- vse druge stroške potrebne za popolno dokončanje del za katere je izvajalec ob oddaji ponudbe vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokončanje del,

- Vse stroške odprave poškodb in vse stroške nastale zaradi poškodb kablov oziroma SV in TK naprav med izvajanjem del za katere je izvajalec vedel oz. bi moral vedeti (npr. dodatna zasedba delovnih mest Upravljavca, intervencije vzdrževalcev, …).

- Vse stroške, ki bodo nastali z izvajanjem preizkušanj tako v laboratoriju kot na kraju samem.

- 4.2	Predloge in opomnik za izdelavo ponudbe

Predloge se izpolni v elektronski obliki ter izpisane na papir predloži v ponudbi. Po potrebi se predloge v elektronski obliki dopolni (doda vrstice, tabele, strani, …) tako, da je mogoče vnesti vse zahtevane podatke.

Opomnik je namenjen kot pomoč pri izdelavi ponudbe.

- P O N U D B A

| št.: |  |
| --- | --- |

| Predmet naročila: | Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje |
| --- | --- |
| Naročnik: | - Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, - Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana |

| - Ponudnik: |  |
| --- | --- |

- Ponudbena cena

| predračunska vrednost (brez DDV): |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| znesek DDV: |  | EUR |
| ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV): |  | EUR |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo in sicer najmanj 140 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

| Datum: |  |  | ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj: |  | žig |  |
|  |  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  |  | (podpis) |

DODATEK K PONUDBI

|  | Podčlen |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 | JV DRI + SŽ Infrastruktura + DIS Consulting |
| Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v roku 24 mesecev od sklenitve pogodbe, pri čemer se izvajalec zavezuje spoštovati naslednje vmesne roke: - izdelava projekta za izvedbo (PZI) za izgradnjo izvennivojskega križanja v Marija Gradcu vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe; - nadgradnja odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje v roku 20 mesecev od uvedbe v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje ; - izgradnja izvennivojskega križanja v Marija Gradcu v roku 20 mesecev od uvedbe v delo za izgradnja izvennivojskega križanja v Marija Gradcu Izvajalec bo uveden v delo sukcesivno. Uvedba v delo za nadgradnjo odseka Laško – Celje in Rimske Toplice – Laško bo odvisna od dejanskega napredovanja del, ki se sočasno izvajajo na sosednjih odsekih in postajah. Predvidena uvedba v delo je okvirno razvidna iz priloženega terminskega plana. Naročnik si pridržuje pravico, da je možen zamik uvedbe v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje od terminskega plana tudi do 6 mesecev. |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | gp.drsi@gov.si |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči in sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Znesek garancije za dobro izvedbo ponudbenih del | 4.2 | 5 % pogodbene vrednosti za izvedbo brez DDV |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijskem roku |  | 5 % pogodbene vrednosti za izvedbo brez DDV |
| Običajni delovni čas | 6.5 | do 12 ur, 24 ur za dela, zaradi katerih je uveljavljena zapora železniškega prometa vse dni v tednu tudi ob priznanih nedelovnih dneh v RS |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7&14.15(b) | 1 ‰ (promil) pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak zamujen dan |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) |
| Rok za reklamacijo napak | 11.1 | 4 meseci |
| Zadržani znesek | 1.1.4.11 | 5 % od vsake situacije do max. 5% pogodbene vrednosti brez DDV |
| Rok za predložitev dokazil o sklenitvi zavarovanj | 18 | vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču |

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| V ponudbi nastopamo kot: |  |
| --- | --- |
|  | (samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec |

Osebni podatki:

| Firma / ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številke transakcijskih računov |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| Elektronska pošta |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje v Republiki Sloveniji |  |

| Prevzeti posel (obvezno je treba navesti le tisti prevzeti posel, za katerega je zahtevana referenca iz točke 3.2.3.3) | Ponudbena vrednost (brez DDV) |
| --- | --- |

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

Priloga: Lastna izjava podizvajalca za neposredno plačilo

(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

.

Seznam ključnih kadrov, s katerimi nameravamo izvesti predmetno javno naročilo:

|  | Kader, ki izpolnjuje zahtevo glede kadrov iz razpisne dokumentacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcija | Ime, priimek, izobrazba, številka IZS | Zaposlen pri | Referenčni projekti (kratek opis v skladu z zahtevo iz točke 3.2.3.2 navodil) |
| 1.)Odgovorni vodja projekta |  |  |  |
| 2.)Odgovorni vodja del |  |  |  |
| 3.)Odgovorni vodja posameznih del za gradbena dela – premostitveni objekti |  |  |  |
| 4.)Odgovorni vodja posameznih del za spodnji ustroj železniških prog |  |  |  |
| 5.)Odgovorni vodja posameznih del za zgornji ustroj železniških prog |  |  |  |
| 6.)Odgovorni vodja posameznih del za SV in TK naprave |  |  |  |
| 7.)Odgovorni vodja posameznih del za vozno omrežje |  |  |  |

Vodja projekta (projekt manager) bo: _______________________________________

Izjavljamo, da navedeni odgovorni vodja projekta/ odgovorni vodja del/ odgovorni vodje posameznih del izpolnjujejo predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe za vse kadre, ki še niso vpisani v IZS, predložili dokazilo o vpisu.

* Izjava velja za primer, ko odgovorni vodja projekta / odgovorni vodja del/ odgovorni vodje posameznih del ob oddaji ponudbe še niso vpisan v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

|  | žig | ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  | ( podpis ) |

PODATKI O REFERENČNEM DELU

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

| Naziv referenčnega dela: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor: |  |  |
| Kontaktna oseba Investitorja (ime, priimek, telefon, e-mail) |  |  |
| Izvajalci: |  |  |
| Datum izvedbe (skladno z določili točke 3.2.3.3 Navodil): |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |
| Vrednost: (z DDV) | EUR | EUR |
|  | (vrednost celotnega naročila) | (vrednost del ki jih je v tem naročilu dejansko izvedel gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi) |
| Opis referenčnih del skladno z zahtevo iz tč. 3.2.3.3 Navodil, ki jih je pri referenčnem delu dejansko izvedel in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi: |  |  |

|  | Investitor |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek) |
|  | (podpis) |

žig

### VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:      (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:     (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:      (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo,Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.      (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje.

ZNESEK V EUR:      (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:     (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: xx. xx. 2017 (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:     (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali

- izbrani naročnik zavarovanja v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila ni pridobil priznanj poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za vse ključne kadre določene v razpisni dokumentaciji in jih predložil v kopiji upravičencu.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

- VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: RS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

### VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:      vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:     (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:      (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne      (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje.

ZNESEK V EUR:      (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:      (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:     (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

- ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  |  | žig |
| e-pošta: |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo: |  |  | Prejemnik : |  |  |  |
| Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje |  |  | REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo vložišče Kopitarjeva 5 - 2000 Maribor |  |  |  |
| oznaka: | A-33/17-G |  |  |  |  |  |
| številka: | 43001-49/2017 |  |  |  |  |  |
| MFERAC: | 2431-17-300088 |  |  |  |  |  |
| - NE ODPIRAJ – PONUDBA ! |  |  |  |  |  |  |

OPOMNIK

za izdelavo ponudbe

| no. | Listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Ponudba in dodatek k ponudbi |  |
| Pregradni karton: Podatki o gospodarskem subjektu |  |  |
| 4.1.2 | Podatki o gospodarskem subjektu |  |
| Pregradni karton: ESPD in izpolnjene predloge |  |  |
| 4.1.3 | Izpolnjen ESPD in izpolnjene priloge |  |
| 3.2.3 | Seznam ključnega kadra |  |
| 3.2.3 | Referenca gospodarskega subjekta |  |
|  | Lastna izjava za vsakega podizvajalca glede neposrednih plačil |  |
| Pregradni karton: Obrazec pogodbe in Ponudbeni predračun |  |  |
| 4.1.4 | Potrjen in izpolnjen obrazec pogodbe |  |
| 4.1.4 | Ponudbeni predračun (izpolnjen popis del) |  |
| Pregradni karton: Zavarovanje za resnost ponudbe |  |  |
| 4.1.5 | Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (k izvirniku se priloži še kopija) |  |
| Pregradni karton: zgoščenka (CD) z elektronsko kopijo ponudbene dokumentacije |  |  |
| 4.1 | Elektronska kopija celotne ponudbene dokumentacije v "pdf" zapisu |  |
| 4.1.4 | Izpolnjen predračun (popis del) v elektronski obliki (excel, ...) |  |