## SPLOŠNE ZAHTEVE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Ponudnik mora v cene po enoti všteti vse potrebne in spodaj navedene stroške, vkolikor ni samostojna postavka v popisu del:
Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
Ponudnik mora nadzoru in naročniku predati seznam ponujene opreme in materiala. K ponudbi obvezno priložiti cenik po urnih postavkah posameznih kvalifikacij delavcev ter kompleten cenik prevozov, strojev in opreme ter vseh ponujenih materialov.
Vse manipulativne stroške.
Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vključen tudi višek količin zaradi faktorja razrahljivosti.
Meritve posameznih slojev nasipov.
Organizacija in oprema gradbišča:
Izdelati je potrebno projekt ureditve gradbišča ter vkalkulirati stroške organizacije, ureditve deponij, priprave in opreme gradbišča.
Stroški izdelave varnostnega načrta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List 83/2005 in kasnejše spremembe in dopolnitve). V času izvajanja del je izvajalec odgovoren, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje v dveh izvodih..
Priprava in organizacija gradbišča, postavitev gradbiščne ograje, vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni dolžini izgradnje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi in zavarovanju gradbišča.
Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, obsega vsaj naslednja dela: - varnostni načrt - postavitev gradbiščne ograje - postavitev gradbiščnega kontejnerja, - omarica prve pomoči - gasilnik - gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemljitvijo in meritvami - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih - postavite kemičnega WCja na gradbišču - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, - odstranitev objektov za ureditev gradbišča, vključno z ureditvijo zemljišča po končani gradnji (vzpostavitvijo v prvotno stanje).
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Predhodno urejanje gradbišča in okolice
Predhodno urejanje in čiščenje delovišča, zavarovanje delovišča in gradbene jame proti okolici in tretjim osebam. Izvajalec si mora razmere ogledati in obseg podati skladno s svojo tehnologijo, v ceno pa je potrebno všteti najmanj:
- Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča.
- čiščenje vegetacije, posek grmovja ustrezne površine in sekanje potrebnega števila dreves na trasi oz. na gradbišču
- ureditev vseh ostalih ovir na trasi brez stroška za naročnika
- trasna in višinska zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznake križanj, vključno s stroški dodatnega nadzora upravljavcev komunalnih vodov (Vodovod, Elektro, Telekom in drugi telekomunikacijski vodi, plinovod, javna razsvetljava).
- eventualno zabijanje zagatnic ali drugačna zaščita gradbene jame
- črpanje vode za osuševanje gradbene jame in ostale ukrepe za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (kanali, jarki, mulde, drenaže, prepusti, cevi za začasni pretok vode, nasipi za preusmeritev vode,... vse z vzdrževanjem v času uporabe), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zamakanje in zadrževanje vode. V ceno zajeti tudi dodatki za otežkočeno delo v mokrem ali vodi.
- odpravo poškodb zaradi plazenja ali posipanje brežin izkopa - na objektih investitorja ali tretjih oseb - brez stroškov za investitorja.
- Vsa delna ali polna razpiranja izkopa, na mestih kjer tehnologija izvajalca to zahteva oz. zaradi karakteristik materiala v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebnih del in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča. V ceno všteti tudi povečanje širine dna izkopa zaradi tehnologije razpiranja, vključno z postavitvijo in odstranitvijo opaža ter razpirali in dodatno zamudo časa za izkop med razporami ter povečanje deleža ročnega izkopa. Všteto tudi postopno odstranjevanje in hkratno zasipanje in utrjevanje vključno z vsemi časovnimi zamudami.
- zaščita zelenice s plohi, ali PVC folijo. Vkolikor se na zelenice oz. na zaščito odlaga zemeljski material, ga je potrebno po končani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v prvotno stanje.
- odstranitev in ponovna postavitev v prvotno stanje - premičnih stvari ali objektov investitorja ali tretjih oseb - brez stroškov za investitorja.
- postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Podatke za eventualne dodatne zahteve za opremo table in dodatne napise in oznake si mora izvajalec pridobiti pri naročniku ali investitorju.
- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo, stroške osvetljevanja in označevanja gradbišča in morebitne ostale stroške v času gradnje.
- Vsa sprotna in zaključna čiščenja cevi so všteta v ceno.
- Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje. Predaja podatkov naročniku za objave v medijih, ki so dostopni samo naročniku.
- kakršnakoli dodatna dela se lahko obračunajo le po predhodni potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik. Za obračun je potrebno izdelati analizo cene.
Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov (predvsem zaščitenih), drugih površin in dostopnih poti. Po končanih delih je dolžan povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču). Dokumentiranje stanja pomeni fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pričetkom del, in sicer območje bodočega gradbišča in njegove okolice (objekti ter površine, ki jih bo uporabljal v času gradnje). V primeru pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroške uveljavljanja odškodnin nosi izvajalec. V tej točki zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naročniku. V ceni zajeti eventualna mnejnje izvedenca, vkolikor izvajalec smatra, da je potrebno.
Mejnike, ki jih izvajalec odstrani za potrebe gradnje, jih je po končani gradnji potrebno vzpostaviti po pravilih geodetske stroke.
Promet in transporti, deponije
Zagotavljanje 24-urne prevoznosti ceste ter 24-urni dostop predvsem pravnim osebam ter tudi stanovalcem. Izjeme so dovoljene le s predhodnim dogovorom in pisnim potrdilom posameznega pravnega subjekta.
Pridobitev dovoljenj za cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, obveščanje prebivalcev in pravnih oseb v obliki pisnih obvestil, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceno všteta delna ali popolna zapora prometa, predhodno obveščanje in usmerjanje stanovalcev, vključno s stroški najema, postavitve in odstranitve ter stroški za pridobitev soglasij. V času eventualne popolne zapore je potrebno zagotoviti parkirna mesta za stanovalce.
Predvideti prometno ureditev v času gradnje - z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje.
Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi, organizacijo in opremo gradbišča (eventualno tudi za prečkanja inštalacij - vezana na prevoze in organizacijo gradbišča), zagotavljanju vseh potrebnih zavarovanj in označb gradbišča s predpisano signalizacijo ( ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa,…) - postavitev in odstranitev po končanih delih, kot tudi stroške pri pripravi gradbišča z odstranitvijo morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbišča ter s tem povezanih stroškov.
Stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov, dovozov, dostopov) in stroški vsakodnevnega zagotavljanja dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoče, je potrebno stanovalcem in poslovnim subjektom pravočasno posredovati obvestilo - vsaj en teden pred začetkom del. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje). Navesti je treba tudi predviden čas, ko dostop do objektov ne bo možen. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije.
Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
Sprotno čiščenje vozil in čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) in odvoz odvečnega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje.
Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
Vse stroške stalnih in začasnih deponij všteti v ceno (takse, odškodnine, cena razplaniranja…)
Materiali za vgradnjo
Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, št. šarže itd.), najmanj pa izjave o lastnostih, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
Skladno s prejšnjo točko je potrebno zbrati vso, po predpisih zahtevano, dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu postopku gradnje, jo pripraviti in predložiti na primopredaji. V ceno všteti stroške sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzorniku in projektantu vseh dokazil o zanesljivosti objektov, atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, tako da bo PID projektna dokumentacija izdelana pred internim tehničnim pregledom objekta.
Vezano na prejšnji dve točki - Stroški vseh meritev (kot npr. vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom nastavljenih vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja poročil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti objektov (vodotesnost, zbitost, ustreznost vgrajene opreme,...) in podobno oz. stroški za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno opravljen interni tehnični pregled oz. primopredajo.
Za vse vgrajene materiale velja, da jih izvajalec lahko predlaga, vendar je pred vgradnjo potrebna potrditev investitorja, nadzora in projektanta. Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti.
V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi vodovoda in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj.
Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvršenih del.
Gradbeni odpadki
Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidenčne liste, odpadke pa oddati v pooblaščeno zbiralnico; kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priložiti račun iz zbiralnice. Stroške odvoza, deponiranje in stroške deponije je potrebno všteti v ceno.
Stroške deponije odvečnega gradbenega materiala na pooblaščene deponije ali na lokacije za predelavo gradbenih materialov. Dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika.
Vse deponije izbere izvajalec, vsi gradbeni odpadki in odvečni materiali postanejo last ponudnika.
Ostala in dodatna dela
Kot dodatna dela (po vpisu in potrditvi v gradbeno knjigo) se obračuna prilagoditev obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na novopredvideno stanje (rušenje, prestavitev, nadvišanje, obdelave, zamenjave pokrovov, AB venci, zaščita v času gradnje...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja.
Upoštevanje celotnega projekta: Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati celoten projekt in v ponudbi upoštevati tudi dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebej navedena oz. jih zaradi obsežnosti popisa ni smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela, ampak je njihovo vrednost potrebno upoštevati v osnovni ponudbi.
Vkolikor ni samostojne postavke, v ceno všteta vzpostavitev obstoječega stanja, sanacija poškodb na elementih obstoječih objektov nastalih zaradi izgradnje zaradi del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov, odstranitev in ponovna vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linijskih požiralnikov, hortikulturna ureditev...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja.
Zunanji izvajalci
Izvajalec gradnje mora izvajalcu gospodarske javne službe pravočasno sporočiti datume izvajanja preizkusov vodotesnosti vodovodov, da bo upravljavec lahko zagotovil prisotnost nadzora. Za strošek izvajalca javne službe je potrebno pridobiti ponudbo, stroške pa všteti v ceno.
Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. Izvajalec si mora od projektanta pridobiti ponudbo, stroške pa všteti v ceno.
Končna dokumentacija
Geodetski posnetek pri odprti trasi (pred zasutjem), predložitev posnetka k dokazilu o zanesljivosti.
Izdelava PID projekta v papirni (4 izvodih tiskane obliki) in elektronski obliki skladno s pravilnikom in navodili upravljavca komunalne infrastrukture vključno z vodilno mapo in dokazilom o zanesljivosti, dokumentacija za interni tehnični pregled, izvajalski del dokumentacije.
V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za interni tehnični pregled in za pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.

## skupna rekapitulacija
Objekt: cesta R3-653, odsek 1363 Sodražica - Hrib odkm 9,826 - km 10,575
| objekt | netto znesek | DDV | SKUPAJ
1. | regionalna cesta R3-653 - cestogradbena dela | 58684.5 | 12910.59 | 71595.09
1.a | Podporni zid 1 | 3267 | 718.74 | 3985.74
1.b | Podporni zid 2 | 3267 | 718.74 | 3985.74
1.c | Podporni zid 3 | 4900.5 | 1078.11 | 5978.61
1.d | Podporni zid 4 | 2772 | 609.84 | 3381.84
1.e | Podporni zid 5 | 2079 | 457.38 | 2536.38
1.f | Oporni zid 1 | 5148 | 1132.56 | 6280.56
| SKUPAJ | 80118 | 17625.96 | 97743.96

## cesta
Objekt: cesta R3-653, odsek 1363 Sodražica - Hrib od km 9,826 do km 10,575
Del objekta: CESTA
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0.75 |  | 0
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 39 |  | 0
11 1-- | kos | Zakoličba detaljnih točk | 35 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 112 | m2 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini površini (do 50% pokritega tlorisa) - strojno | 1384 |  | 0
12 152 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 62 |  | 0
12 153 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | 3 |  | 0
12 164 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | 62 |  | 0
12 167 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | 3 |  | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 231 | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 325.3 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 323 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | 4349 |  | 0
12 383 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 10.8 |  | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
12 411 | m1 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | 15.5 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | Omejitve prometa
13 111 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa s semaforjem | 360 | 130 | 46800
1.3 | OSTALA PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 46800
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 46800
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 644.7 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 430.5 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 3380 |  | 0
21 243 | m3 | Široki izkop zemljine 4. kategorije – strojno z nakladanjem | 5070 |  | 0
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem | 161.82 |  | 0
21 365 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem | 15.58 |  | 0
21253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem | 155.5 |  | 0
21326 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem | 135.8 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 7899.4 |  | 0
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km | 1867.8 |  | 0
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km (jaški) | 51.29 |  | 0
24 475 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v debelini 35 cm (vozišče) | 6937.29 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 3631.3 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 3631.3 |  | 0
25 211 | m2 | Zaščita brežine s lahkovisečo mrežo - pocinkana jeklena žica Ø do 2,5 mm | 1314.5 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 727.26 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (3. kategorije) | 18337.2 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (3. kategorija,gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 1995 |  | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 427.8 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 18677 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 1565.64 |  | 0
29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 5.81 |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 133 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm (vozišče) | 2427.95 |  | 0
3.1.4-6 | Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
31 583 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 7 cm (vozišče) | 4867 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI
3.2.2 | Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)
32 247 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm (vozišče) | 4861 |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ |  |  |  |  | #REF!
3.5.2 | ROBNIKI
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega rezanega robnika iz naravnega kamna (granit) s prerezom 13/20 cm | 195 |  | 0 | #REF!
3.6 | BANKINE
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 16.28 |  | 0
36 112 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,50 m do 0,75 m | 9.49 |  | 0
36 113 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | 6.98 |  | 0
36 114 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m | 44.04 |  | 0
3.6 | ROBNIKI, BANKINE - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE:
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 123 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debeline 20 cm, stiki zapoljeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona MB 20, debeline 20 cm | 1.4 |  | 0
41 441 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm (AC 8 surf B 70/100 A#), in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm (AC 22 base B 70/100 A4), široko 50 cm | 902.6 |  | 0
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
42 113 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm, položenih na betonsko posteljico | 1227.5 |  | 0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
43 191 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m (KC 150) | 8.9 |  | 0
43 191 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m (DKC 150) | 173.6 |  | 0
43 192 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m (KC 200) | 36.5 |  | 0
43 192 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m (DKC 200) | 609.4 |  | 0
43 281 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 15 cm | 8.9 |  | 0
43 282 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 20 cm | 36.5 |  | 0
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4 | JAŠKI
44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m s peskolovom | 37 |  | 0
44 162 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 2 |  | 0
44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | 37 |  | 0
44 798 | kos | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm | 2 |  | 0
44 854 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN s prerezom 400/400 mm | 12 |  | 0
44 913 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačanega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm | 25 |  | 0
44 916 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačanega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm | 2 |  | 0
44 89- | kos | Dobava in vgraditev polietilenskega koalescentnega lovilca meneralnih olj. V postavki je vključena nabava lovilca, izkop gradbene jame, izdelava temeljne plošče (dim. 3,5*2,5*0,2 m), postavitev lovilca, izdelava revizijskega jaška Ø 80 cm, zasip gradbene jame, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala. | 2 |  | 0
4.4 | JAŠKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.5 | PREPUSTI
45 --- | m1 | Čiščenje obstoječih prepustov | 27.8 |  | 0
4.5 | PREPUSTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST:
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 20 |  | 0
61 214 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2300 mm | 12 |  | 0
61 216 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3150 mm | 4 |  | 0
61 442 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm (razred svetlobne odbojnosti RA2) | 2 |  | 0
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 2. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 (razred svetlobne odbojnosti RA3) | 12 |  | 0
61 724 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 (razred svetlobne odbojnosti RA2) | 2 |  | 0
61 922 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 600 mm | 1 |  | 0
61 924 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico 900 mm | 1 |  | 0
61 931 | kos | Prestavitev obstoječega prometnega znaka "stacionaža odseka ceste" | 2 |  | 0
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
62 123 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm | 743.8 |  | 0
62 253 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | 6 |  | 0
62 423 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, ročno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm (5211) | 5.45 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.3 | OPREMA ZA VODENJE PROMETA
63 113 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžine 1200 mm, s katadioptrom | 48 |  | 0
63 523 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno umetno snovjo (montirano na JVO). | 36 |  | 0
6.3 | OPREMA ZA VODENJE PROMETA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.4 | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 281 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m | 3 |  | 0
64 286 | kos | Dobava in vgraditev krožne zaključnice | 2 |  | 0
64 435 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 | 449 |  | 0
64 455 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 | 208 |  | 0
6.4 | OPREMA ZA ZAVORANJE PROMETA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE:
7.3 | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
73 131 | kos | Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu (postavka vključuje trajno prestavitev treh drogov in začasno prestavitev enega, odstranitev obstoječega vodnika v dolžini 193,0 m in napeljava novega vodnika v dolžini 191,0 m) | 1 |  | 0
7.3 | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE SKUPAJ |  |  |  | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 70 | 45 | 3150
79 321 | kos | Arheološki nadzor | 1 |  | 0
79 351 | ur | Geotehnični nadzor | 24 | 45 | 1080
79 361 | kos | Zunanja kontrola kakovosti | 0 |  | 0
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0
79 --- | kos | Izdelava posnetka izvedenih del | 1 |  | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 4230
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 4230

## rek
Objekt: cesta R3-653, odsek 1363 Sodražica - Hrib od km 9,826 do km 10,575
Del objekta: CESTA
Šifra | Opis dela | Znesek SIT | Znesek EUR
1. | PREDDELA | #REF! | 46800
2. | ZEMELJSKA DELA | #REF! | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | #REF! | 0
4. | ODVODNJAVANJE | #REF! | 0
6. | OPREMA CEST | #REF! | 0
7. | TUJE STORITVE | #REF! | 4230
| NEPREDVIDENA DELA 15 % | #REF! | 7654.5
| SKUPAJ | #REF! | 58684.5
| DDV 22% | #REF! | 12910.59
| SKUPAJ | #REF! | 71595.09

## PZ1
Šifra | Enota | Opis dela |  | Količina | Cena na enoto mere SIT | Cena na enoto mere EUR | Znesek SIT | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 |  | 1 | 380000 |  | 380000 | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ | [5 empty] | 380000 | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ | [5 empty] | 380000 | 0 |  |  |  |  | 1585.7119
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 125,0*0,15= | 18.75 | 750 |  | 14062.5 | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 35,6-18,8= | 16.8 | 820 |  | 13776 | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3-4. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 215.3 | 1320 |  | 284196 | 0
21324 | m3 | Široki izkop trde kamenine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 84.6 |  |  |  | 0
0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ | [5 empty] | 312034.5 | 0 |  |  |  |  | 1302.0969
0
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL | [11 empty] | 0
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 2,2*40,0= | 88 | 110 |  | 9680 | 0
0
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ | [5 empty] | 9680 | 0 |  |  |  |  | 40.3939
0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ | [11 empty] | 0
0
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. |  | 75.5 | 3570.636 |  | 269583.018 | 0
0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ | [5 empty] | 269583.018 | 0 |  |  |  |  | 1124.95
0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE | [11 empty] | 0
0
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno |  | 125 | 550 |  | 68750 | 0 |  |  |  |  | 286.8887
0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | 125 | 120 |  | 15000 | 0 |  |  |  |  | 62.5939
0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ | [5 empty] | 83750 | 0 |  |  |  |  | 349.4826
0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA | [11 empty] | 0
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 18,8*1,7= | 31.96 | 175 |  | 5593 | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 263,3*2,1= | 654.93 | 490 |  | 320915.7 | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije |  | 18.8 | 100 |  | 1880 | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 |  | 0 | 140 |  | 0 | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse |  | 654.93 | 1540 |  | 1008592.2 | 0
0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ | [5 empty] | 675047.518 | 0 |  |  |  |  | 2816.9234
4. | ODVODNJAVANJE: | [11 empty] | 0
0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE | [11 empty] | 0
0
42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm |  | 56 | 1900 |  | 106400 | 0
0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ | [5 empty] | 106400 | 0 |  |  |  |  | 443.9993
0
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ | [5 empty] | 106400 | 0 |  |  |  |  | 443.9993
0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | [11 empty] | 0
0
5.1 | TESARSKA DELA | [11 empty] | 0
0
51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | 6,11+5,81+5,49+5,11+4,74+4,29+3,36+2,44+1,70= | 39.05 | 5850 |  | 228442.5 | 0 |  |  |  |  | 953.2737
51 711 | m2 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | [10 empty] | 0
|  | - krona kamnite zložbe | 0,29*9+(0,25*5,0+0,32*5,0)*8= | 25.41 | 5850 |  | 148648.5 | 0
|  | - robni venec | (0,35+0,57)*5,0*8+0,32*9= | 39.68 | 5850 |  | 232128 | 0
0
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ | [5 empty] | 609219 | 0 |  |  |  |  | 2542.2258
0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV | [11 empty] | 0
52 212 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 1159,4+1182,1= | 2341.5 | 290 |  | 679035 | 0
0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ | [5 empty] | 679035 | 0 |  |  |  |  | 2833.5628
0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM | [11 empty] | 0
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad nad 0,50 m3/m2-m1 (temelji in stene kamnite zložbe) | (1,33+1,28+1,23+1,17+1,11+0,99+0,83+0,69)*5,0+((4,64+4,38+4,09+3,77+3,42+2,84+2,06+1,38)*5,0)*0,3= | 83.02 | 25500 |  | 2117010 | 0 | [5 empty] | 132.9
53 372 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | (0,61*5,0)*8= | 24.4 | 27500 |  | 671000 | 0 |  |  | ocena stroškov |  | 2800.0334
53 614 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4 (robni venci) |  | 24.4 | 1320 |  | 32208 | 0
53 624 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 (robni venci) |  | 24.4 | 1180 |  | 28792 | 0
53 635 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 (robni venci) |  | 24.4 | 1540 |  | 37576 | 0
53 672 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II (robni venci) |  | 24.4 | 2340 |  | 57096 | 0
[9 empty] | skupaj beton | 122 | m3 |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ | [5 empty] | 2943682 | 0 | skupaj cena | 46524.9883 | EUR | 11149248.186 | 12283.7673
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA | [7 empty] | cena/m3 | #REF! | EUR/m3 | #REF!
[9 empty] | skupaj m1 zidu | 11.65 | m1
54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona | 1,16*40,0= | 46.4 | 1198.2 |  | 55596.48 | 0
54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamenin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 ( izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki velikosti do 0,50 m, razmerje cementi beton:kamen 30:70 %). V postavki je upoštevano zidanje navedene količine zložbe in 70% količine kamnitega materiala z dobavo | ((4,64+4,38+4,09+3,77+3,42+2,84+2,06+1,38)*5)*1 | 146.5 | 23484.72 |  | 3440511.48 | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA -SKUPAJ | [5 empty] | 3496107.96 | 0
0
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE | [11 empty] | 0
0
59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 6,42+6,10+5,74+5,35+4,92+3,94+3,05= | 35.52 | 950 |  | 33744 | 0
59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 6,65+6,47+6,26+6,03+5,76+5,11+4,44= | 40.72 | 2600 |  | 105872 | 0
59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 4,83+4,67+4,47+4,25+4,01+3,41+2,79+1,33*7= | 37.74 | 2300 |  | 86802 | 0
0
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ | [5 empty] | 226418 | 0 |  |  |  |  | 944.8256
0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ | [5 empty] | 7954461.96 | 0 |  |  |  |  | 33193.3816
6. | OPREMA CEST:
Upoštevano v cestnem delu.
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
0
7. | TUJE STORITVE: | [11 empty] | 0
0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | [11 empty] | 0
0
79 311 | ur | Projektantski nadzor |  | 50 | 7189 | 45 | 359450 | 2250 |  |  |  |  | -750.0417
0
79 351 | ur | Geotehnični nadzor |  | 16 | 210000 | 45 | 3360000 | 720 |  |  |  |  | 13301.0315
0
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del |  | 1 | 340000 |  | 340000 | 0 |  |  |  |  | 1418.7949
0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ | [5 empty] | 4059450 | 2970 |  |  |  |  | 13969.7847
0
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ | [5 empty] | 4059450 | 2970 |  |  |  |  | 13969.7847

## PZ1-rek
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 0 |  | 0 | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE | 0 |  | 0 | #REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 2970 |  | 711730.8 | #REF!
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 297 |  | 71173.08 | #REF!
| SKUPAJ | 3267 |  | 782903.88 | #REF!
| DDV 22% | 718.74 |  | 172238.8536 | #REF!
| SKUPAJ | 3985.74 |  | 955142.7336 | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
0

## PZ2
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | 1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 15.255 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 0.7 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3-4. kategorije – strojno z nakladanjem | 195.6 |  | 0
21324 | m3 | Široki izkop trde kamenine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem | 92.5 |  | 0
#REF!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL | [8 empty] | #REF!
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 76 |  | 0
#REF!
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ | [8 empty] | #REF!
#REF!
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | 52.6 |  | 0
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE | [8 empty] | #REF!
#REF!
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 101.7 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 101.7 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA | [8 empty] | #REF!
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 1.19 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 535.8 |  | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 0.7 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 535.8 |  | 0
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE | [8 empty] | #REF!
#REF!
42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm | 43 |  | 0
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | [8 empty] | #REF!
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA | [8 empty] | #REF!
#REF!
51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | 23.15 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
51 711 | m2 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | [7 empty] | #REF!
|  | - krona kamnite zložbe | 25.41 |  | 0
|  | - robni venec | 39.68 |  | 0
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV | [8 empty] | #REF!
52 212 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 2341.5 |  | 0
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM | [8 empty] | #REF!
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad nad 0,50 m3/m2-m1 (temelji in stene kamnite zložbe) | 50.68 |  | 0 | [5 empty] | 73.2
53 372 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | 24.4 |  | 0 |  |  | ocena stroškov |  | #REF!
53 614 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4 (robni venci) | 24.4 |  | 0
53 624 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 (robni venci) | 24.4 |  | 0
53 635 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 (robni venci) | 24.4 |  | 0
53 672 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II (robni venci) | 24.4 |  | 0
[6 empty] | skupaj beton | 122 | m3 |  | #REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ |  |  |  | 0 | skupaj cena | 46524.9883 | EUR | 11149248.186 | #REF!
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  |  | cena/m3 | #REF! | EUR/m3 | #REF!
[6 empty] | skupaj m1 zidu | 11.65 | m1
54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona | 46.4 |  | 0
54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamenin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 ( izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki velikosti do 0,50 m, razmerje cementi beton:kamen 30:70 %). V postavki je upoštevano zidanje navedene količine zložbe in 70% količine kamnitega materiala z dobavo | 82.3 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA -SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE | [8 empty] | #REF!
#REF!
59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 22.02 |  | 0
59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 31.38 |  | 0
59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 29.06 |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
6. | OPREMA CEST:
Upoštevano v cestnem delu.
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
7. | TUJE STORITVE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | [8 empty] | #REF!
#REF!
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 50 | 45 | 2250 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 351 | ur | Geotehnični nadzor | 16 | 45 | 720 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 2970 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 2970 |  |  |  |  | #REF!

## PZ2-rek
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 0 |  | 0 | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE | 0 |  | 0 | #REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 2970 |  | 711730.8 | #REF!
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 297 |  | 71173.08 | #REF!
| SKUPAJ | 3267 |  | 782903.88 | #REF!
| DDV 22% | 718.74 |  | 172238.8536 | #REF!
| SKUPAJ | 3985.74 |  | 955142.7336 | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
0

## PZ3
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | 1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 19.41 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 5.4 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3-4. kategorije – strojno z nakladanjem | 281.5 |  | 0
21324 | m3 | Široki izkop trde kamenine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem | 76.8 |  | 0
#REF!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL | [8 empty] | #REF!
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 120 |  | 0
#REF!
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ | [8 empty] | #REF!
#REF!
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | 61.1 |  | 0
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE | [8 empty] | #REF!
#REF!
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 129.4 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 129.4 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA | [8 empty] | #REF!
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 9.81 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 695.3 |  | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 5.4 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. (3. ktg) | 695.3 |  | 0
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE | [8 empty] | #REF!
#REF!
42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm | 71 |  | 0
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | [8 empty] | #REF!
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA | [8 empty] | #REF!
#REF!
51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | 38.33 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
51 711 | m2 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | [7 empty] | #REF!
|  | - krona kamnite zložbe | 36.81 |  | 0
|  | - robni venec | 58.08 |  | 0
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV | [8 empty] | #REF!
52 212 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 3512.8 |  | 0
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM | [8 empty] | #REF!
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad nad 0,50 m3/m2-m1 (temelji in stene kamnite zložbe) | 88.37 |  | 0
53 372 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | 36.6 |  | 0 |  |  | ocena stroškov |  | #REF!
53 614 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4 (robni venci) | 36.6 |  | 0
53 624 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 (robni venci) | 36.6 |  | 0
53 635 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 (robni venci) | 36.6 |  | 0
53 672 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II (robni venci) | 36.6 |  | 0
[6 empty] | skupaj beton | 183 | m3 |  | #REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ |  |  |  | 0 | skupaj cena | 46524.9883 | EUR | 11149248.186 | #REF!
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  |  | cena/m3 | #REF! | EUR/m3 | #REF!
[6 empty] | skupaj m1 zidu | 11.65 | m1
54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona | 69.6 |  | 0
54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamenin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 ( izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki velikosti do 0,50 m, razmerje cementi beton:kamen 30:70 %). V postavki je upoštevano zidanje navedene količine zložbe in 70% količine kamnitega materiala z dobavo | 147.5 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA -SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE | [8 empty] | #REF!
#REF!
59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 41.26 |  | 0
59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 53.85 |  | 0
59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 46.28 |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
6. | OPREMA CEST:
Upoštevano v cestnem delu.
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
7. | TUJE STORITVE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | [8 empty] | #REF!
#REF!
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 75 | 45 | 3375 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 351 | ur | Geotehnični nadzor | 24 | 45 | 1080 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 4455 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 4455 |  |  |  |  | #REF!

## PZ3-rek
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 0 |  | 0 | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE | 0 |  | 0 | #REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 4455 |  | 1067596.2 | #REF!
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 445.5 |  | 106759.62 | #REF!
| SKUPAJ | 4900.5 |  | 1174355.82 | #REF!
| DDV 22% | 1078.11 |  | 258358.2804 | #REF!
| SKUPAJ | 5978.61 |  | 1432714.1004 | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
0

## PZ4
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | 1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 13.28 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 1.4 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3-4. kategorije – strojno z nakladanjem | 203.5 |  | 0
21324 | m3 | Široki izkop trde kamenine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem | 69.3 |  | 0
#REF!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL | [8 empty] | #REF!
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 66 |  | 0
#REF!
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ | [8 empty] | #REF!
#REF!
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | 50.2 |  | 0
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE | [8 empty] | #REF!
#REF!
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 92.1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 92.1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA | [8 empty] | #REF!
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 2.38 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 602.7 |  | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 1.4 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 602.7 |  | 0
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE | [8 empty] | #REF!
#REF!
42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm | 46 |  | 0
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | [8 empty] | #REF!
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA | [8 empty] | #REF!
#REF!
51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | 29.49 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
51 711 | m2 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | [7 empty] | #REF!
|  | - krona kamnite zložbe | 19.13 |  | 0
|  | - robni venec | 29.84 |  | 0
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV | [8 empty] | #REF!
52 212 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 1756.1 |  | 0
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM | [8 empty] | #REF!
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad nad 0,50 m3/m2-m1 (temelji in stene kamnite zložbe) | 60.1 |  | 0
53 372 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | 18.3 |  | 0 |  |  | ocena stroškov |  | #REF!
53 614 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4 (robni venci) | 18.3 |  | 0
53 624 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 (robni venci) | 18.3 |  | 0
53 635 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 (robni venci) | 18.3 |  | 0
53 672 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II (robni venci) | 18.3 |  | 0
[6 empty] | skupaj beton | 91.5 | m3 |  | #REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ |  |  |  | 0 | skupaj cena | 46524.9883 | EUR | 11149248.186 | #REF!
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  |  | cena/m3 | #REF! | EUR/m3 | #REF!
[6 empty] | skupaj m1 zidu | 11.65 | m1
54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona | 34.8 |  | 0
54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamenin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 ( izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki velikosti do 0,50 m, razmerje cementi beton:kamen 30:70 %). V postavki je upoštevano zidanje navedene količine zložbe in 70% količine kamnitega materiala z dobavo | 114.4 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA -SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE | [8 empty] | #REF!
#REF!
59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 25.44 |  | 0
59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 29.33 |  | 0
59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 27.14 |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
6. | OPREMA CEST:
Upoštevano v cestnem delu.
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
7. | TUJE STORITVE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | [8 empty] | #REF!
#REF!
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 40 | 45 | 1800 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 351 | ur | Geotehnični nadzor | 16 | 45 | 720 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | #REF!

## PZ4-rek
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 0 |  | 0 | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE | 0 |  | 0 | #REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 2520 |  | 603892.8 | #REF!
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 252 |  | 60389.28 | #REF!
| SKUPAJ | 2772 |  | 664282.08 | #REF!
| DDV 22% | 609.84 |  | 146142.0576 | #REF!
| SKUPAJ | 3381.84 |  | 810424.1376 | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
0

## PZ5
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 312 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino 50 do 100 m2 | 1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 8.3 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 0 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3-4. kategorije – strojno z nakladanjem | 138.4 |  | 0
21324 | m3 | Široki izkop trde kamenine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem | 45.3 |  | 0
#REF!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL | [8 empty] | #REF!
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 47.5 |  | 0
#REF!
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ | [8 empty] | #REF!
#REF!
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | 34.4 |  | 0
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE | [8 empty] | #REF!
#REF!
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 70.4 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 70.4 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA | [8 empty] | #REF!
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 0 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 398.69 |  | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 0 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. (3. ktg) | 398.69 |  | 0
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE | [8 empty] | #REF!
#REF!
42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm | 36 |  | 0
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | [8 empty] | #REF!
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA | [8 empty] | #REF!
#REF!
51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | 15 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
51 711 | m2 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | [7 empty] | #REF!
|  | - krona kamnite zložbe | 15.99 |  | 0
|  | - robni venec | 29.52 |  | 0
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV | [8 empty] | #REF!
52 212 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 1463.4 |  | 0
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM | [8 empty] | #REF!
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad nad 0,50 m3/m2-m1 (temelji in stene kamnite zložbe) | 32.57 |  | 0
53 372 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | 15.25 |  | 0 |  |  | ocena stroškov |  | #REF!
53 614 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4 (robni venci) | 15.3 |  | 0
53 624 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 (robni venci) | 15.3 |  | 0
53 635 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 (robni venci) | 15.3 |  | 0
53 672 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II (robni venci) | 15.3 |  | 0
[6 empty] | skupaj beton | 76.45 | m3 |  | #REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ |  |  |  | 0 | skupaj cena | 46524.9883 | EUR | 11149248.186 | #REF!
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  |  | cena/m3 | #REF! | EUR/m3 | #REF!
[6 empty] | skupaj m1 zidu | 11.65 | m1
54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona | 29 |  | 0
54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamenin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 ( izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki velikosti do 0,50 m, razmerje cementi beton:kamen 30:70 %). V postavki je upoštevano zidanje navedene količine zložbe in 70% količine kamnitega materiala z dobavo | 53.4 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA -SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE | [8 empty] | #REF!
#REF!
59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 13.64 |  | 0
59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 18.92 |  | 0
59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 17.52 |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
6. | OPREMA CEST:
Upoštevano v cestnem delu.
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
7. | TUJE STORITVE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | [8 empty] | #REF!
#REF!
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 30 | 45 | 1350 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 351 | ur | Geotehnični nadzor | 12 | 45 | 540 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 1890 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 1890 |  |  |  |  | #REF!

## PZ5-rek
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 0 |  | 0 | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE | 0 |  | 0 | #REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 1890 |  | 452919.6 | #REF!
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 189 |  | 45291.96 | #REF!
| SKUPAJ | 2079 |  | 498211.56 | #REF!
| DDV 22% | 457.38 |  | 109606.5432 | #REF!
| SKUPAJ | 2536.38 |  | 607818.1032 | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
0

## OZ1
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | 1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | 27.51 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 23.9 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop zemljine 3-4. kategorije – strojno z nakladanjem | 352.5 |  | 0
21324 | m3 | Široki izkop trde kamenine – 5. kategorije – strojno z nakladanjem | 117.9 |  | 0
#REF!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL | [8 empty] | #REF!
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal – 3-5. kategorije | 198 |  | 0
#REF!
2.2 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ | [8 empty] | #REF!
#REF!
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | 114.8 |  | 0
#REF!
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE | [8 empty] | #REF!
#REF!
25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 183.4 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 183.4 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA | [8 empty] | #REF!
29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m (1. kategorije) | 40.63 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na trajno deponijo (gradbeni odpadki) in eventuelno plačilo taks | 945.55 |  | 0
29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | 23.9 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 945.55 |  | 0
#REF!
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE: | [8 empty] | #REF!
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 241 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | 97 |  | 0
#REF!
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE | [8 empty] | #REF!
#REF!
42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm | 194 |  | 0
#REF!
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: | [8 empty] | #REF!
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA | [8 empty] | #REF!
#REF!
51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 113.63 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | 453.37 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.1 | TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV | [8 empty] | #REF!
52 313 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 - 4 kg/m2 (R335) | 2164.74 |  | 0
#REF!
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV- SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM | [8 empty] | #REF!
#REF!
53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad nad 0,50 m3/m2-m1 (temelji in stene kamnite zložbe) | 120.98 |  | 0
53 151 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 (podložni beton pod temelji) | 12.78 |  | 0
[6 empty] | skupaj beton | #REF! | m3 |  | #REF!
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM- SKUPAJ |  |  |  | 0 | skupaj cena | 46524.9883 | EUR | 11149248.186 | #REF!
#REF!
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  |  | cena/m3 | #REF! | EUR/m3 | #REF!
[6 empty] | skupaj m1 zidu | 11.65 | m1
54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamenin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 ( izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki velikosti do 0,50 m, razmerje cementi beton:kamen 30:70 %). V postavki je upoštevano zidanje navedene količine zložbe in 70% količine kamnitega materiala z dobavo | 192.25 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA -SKUPAJ |  |  |  | 0
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE | [8 empty] | #REF!
#REF!
59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | 45.6 |  | 0
59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike (nezasuta stran) | 78.92 |  | 0
59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege(zasuta stran) | 63.96 |  | 0
#REF!
5.9/2 | HIDROIZOLACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
6. | OPREMA CEST:
Upoštevano v cestnem delu.
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
#REF!
7. | TUJE STORITVE: | [8 empty] | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | [8 empty] | #REF!
#REF!
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 80 | 45 | 3600 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 351 | ur | Geotehnični nadzor | 24 | 45 | 1080 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 4680 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 4680 |  |  |  |  | #REF!

## OZ1-rek
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 0 |  | 0 | #REF!
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE | 0 |  | 0 | #REF!
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0 | #REF!
6. | OPREMA CEST | 0
7. | TUJE STORITVE | 4680 |  | 1121515.2 | #REF!
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 468 |  | 112151.52 | #REF!
| SKUPAJ | 5148 |  | 1233666.72 | #REF!
| DDV 22% | 1132.56 |  | 271406.6784 | #REF!
| SKUPAJ | 6280.56 |  | 1505073.3984 | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
0