

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-502/2019 |  |  |  |  |
| Datum: | 7. 4. 2020 |  |  |  |  |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana – Jesenice - d.m. na odseku Podnart - Lesce Bled** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| 1. Spreminja se Rok za izvedbo naročila v celotni razpisni dokumentaciji in v 5. čl. vzorca pogodbe tako, da spremenjen glasi:

»Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v rokih kot sledi:* izdelava in predaja tehnološkega elaborata vseh del, ki so potrebna za usposobitev proge za vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo v potrditev naročniku v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe in predaja tehnološkega elaborata za ostala GOI dela najkasneje v roku 90 dni po prejemu sklenjene pogodbe,
* izvedba del potrebnih za usposobitev proge za vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo v roku 7 mesecev od uvedbe v delo. Dela morajo biti zaključena najkasneje en teden pred zaključkom popolne zapore za potrebe projekta »Varnostno – tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke«.

Kot dokončanje teh del šteje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti za zagotovitev vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo.* izvedba vseh GOI del v roku 16 mesecev od uvedbe v delo.

Kot dokončanje GOI del šteje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami.V roku 20 mesecev od uvedbe v delo mora izvajalec pridobiti potrdilo o izvedbi del.« 1. Uvedba v delo bo izvedena predvidoma dva meseca pred datumom pričetka popolne zapore za potrebe projekta »Varnostno – tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke«.
2. Naročnik je na svoji internetni strani objavil popravljen Ponudbeni predračun.
 |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.