

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **»IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA, DPN IN INVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA – JESENICE D.M. V KORIDORJU OBSTOJEČE PROGE«** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani.

Obrazložitev sprememb:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. Spremeni se 5. člen vzorca pogodbe tako, da spremenjen glasi:

 »Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po podpisu pogodbe in izdelal posamezne faze v naslednjih rokih:

|  |  |
| --- | --- |
| **Faza** | **Rok** |
| Analiza predhodno izdelane dokumentacije – priprava terminskega plana | 30 dni od uvedbe v delo |
| Izdelava predloga rešitve poteka dvotirne železniške proge s spremljajočimi ureditvami vključno z izdelavo gradiva za dopolnitev smernic (opcijsko) | 5 mesecev po zaključku predhodne faze |
| Dopolnitev Analize smernic (opcijsko) | 15 dni po prejemu zadnje dopolnjene smernice |
| Podrobnejše tehnične rešitve ter ostali elaborati in študije | 12 mesecev od potrditve predloga rešitve poteka dvotirne železniške proge s spremljajočimi ureditvami |
| Osnutek DPN vključno z vizualizacijo (3D) in OP  | 120 dnipo zaključku predhodne faze |
| Priprava gradiv za javno razgrnitev in predstavitev za javno obravnavo | 10 dnipo dogovoru s strani naročnika |
| Povzetek pripomb in predlogov z javne razgrnitve (priprava osnutka stališč) | 15 dni(sprotno oz. 15 dni od prejema zadnje pripombe) |
| Sodelovanje pri pripravi stališč do predlogov in pripomb ter priprava usmeritev za načrtovanje v nadaljnjih fazah priprave DPN – do končne uskladitve in objave | 45 dni od prejema zadnje pripombe oz. po terminskem planu pripravljavca |
| Predlog DPN in OP z osnutkom Investicijske zasnove  | 60 dnipo zaključku predhodne faze oz. objave usklajenih stališč |
| Analiza drugih mnenj NUP | 15 dnipo pridobitvi zadnjega mnenja NUP |
| Dopolnitev vseh gradiv po pridobljenih drugih mnenjih NUP in sprejetih stališčih do pripomb in predlogov javnosti in dokončanje investicijske zasnove | 45 dnipo pridobitvi mnenj NUP oz. po sprejemu stališč |
| Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN  | 20 dni po zaključku predhodne faze |
| Priprava gradiva za potrditev predloga DPN na Vladi RS | 15 dni od prejema naročila |
| Priprava končnih, vezanih izvodov sprejetega DPN in ostalih gradiv | 5 dnipo objavi uredbe v Uradnem listu RS |

Pogodba se sklepa za obdobje 60 mesecev od uvedbe v delo.Kot dokončanje del se šteje predaja vse dokumentacije v predpisanem številu izvodov, skladno s točko 6 projektne naloge. Naročnik bo izvajalcu izdal potrdilo o predaji vseh zahtevanih izvodov.«1. Spremeni se točka 3.3 »Merila za izbiro najugodnejše ponudbe« Navodil za pripravo ponudbe, tako da spremenjena glasi:

»Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.Skupna ocena ponudbe se izvede z upoštevanjem uteži za posamezno merilo in s seštevanjem normiranih točk po vseh merilih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Skupno oceno ponudbe predstavlja seštevek točk po posameznih merilih, kot so opisana v točkah a), b) in c).Ponudnik, ki zbere najvišje število točk je najugodnejši. V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno za izvedo del. V primeru, da je pri ponudnikih z enakim številom točk enako tudi število točk za ponudbeno ceno, je najugodnejši ponudnik tisti, ki je prej oddal ponudbo.1. Ponudbena cena iz ponudbenega predračuna za izvedbo z DDV, kot je razvidna iz obrazca ponudbe (maksimalno 80 točk):

Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo ponudbeno ceno, prejme največ točk, ponudba z najvišjo ponudbeno ceno pa dobi najmanj točk.Najvišje možno število točk je 80.Ostale ponudbe dobijo št. točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od, po vrednosti najnižje dopustne ponudbe, kar se izračuna po formuli:Tx = 80 x (Cmin / Cx),Kjer je:Tx ……… št. točk vrednotene ponudbe80 ……… najvišje možno št. točkCmin …... Dopustna ponudba ponudnika z najnižjo ponudbeno ceno za izvedbo Cx ……… cena vrednotene ponudbe 1. točke za dodatne reference odgovornega strokovnega kadra (maksimalno 14 točk):

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vodja projekta, ki je hkrati vodja izvedbe naloge***Od dne 1.1.2010 izkazuje dodatne reference na projektih javne železniške infrastrukture v dolžini najmanj 10 km, kar se nanaša na dolžino odprte železniške proge vključno z glavnimi prevoznimi tiri na postajah, kot odgovorni vodja projekta izdelave strokovnih podlag v postopku izdelave predloga DPN in/ali, IDP in/ali PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN.Naročnik bo kot ustrezno referenčno delo za izdelavo strokovnih podlag v postopku izdelave predloga DPN, in/ali IDP štel v primeru, da je sprejeta Uredba o DPN, za PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN pa za zaključeno delo šteje projektna dokumentacija, popravljena po reviziji, recenziji ali strokovnem pregledu naročnika ali prevzeta dokumentacija s strani naročnika *ali upravljavca v primeru IzN*. Kot dokaz o izvedenem referenčnem delu za PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN se predloži kopija:1. dokazila da gre za zaključeno delo; projektno dokumentacijo, popravljeno po reviziji, recenziji ali strokovnem pregledu naročnika ali dokazilo o predaji dokumentacije Naročniku in/ali prevzemu dokumentacije s strani naročnika*ali upravljavca v primeru IzN*.2. naslovne strani vodilne mape/načrta ali dokument iz katerega je razvidno, da je projektna dokumentacija popravljena po reviziji, recenziji ali strokovnem pregledu naročnika ali prevzeta s strani naročnika *ali upravljavca v primeru IzN*. Iz predloženih dokazil mora biti razvidno, da je imenovan vodja projekta, ki je hkrati vodja izvedbe naloge opravil referenčno delo. Kot dokaz o obsegu referenčnega dela se predloži kopijo Splošni podatki o gradnji iz katerega je razvidna dolžina in/ali tehnično poročilo referenčnega dela (projekta/načrta). | **6**Maksimalno 2 referenci x 3 točke(3 točke za posamezno referenčno delo) |
| Pooblaščeni inženir, strokovnjak za izdelavo geološko geotehničnega elaborata in hidrogeološkega elaborata Od dne 1.1.2010 izkazuje dodatno referenco kot odgovorni vodja ali odgovorni projektant pri izvedbi geološko-geotehničnih raziskav na projektih javne železniške ali javne cestne infrastrukture, v dolžini najmanj 5 km, za potrebe izdelave strokovnih podlag v postopku izdelave predloga DPN in/ali IDP in/ali PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN. Naročnik bo kot ustrezno referenčno delo za izdelavo poročila oz. elaborata v postopku izdelave predloga DPN, štel v primeru, da je sprejeta Uredba o DPN, za PGD oziroma DGD in/ali PZI in/ali IzN pa zaključeno poročilo oziroma elaborat o izvedenih geološko-geotehničnih raziskavah, pri čemer kot datum izdelave šteje datum, ki je naveden na predloženi naslovnici.Kot dokaz o izvedenem referenčnem delu se predloži kopija naslovnih strani poročila ali elaborata, iz katerih mora biti razviden datum in da je imenovan pooblaščeni inženir opravil referenčno delo.  | **2**Maksimalno 1 referenca x 2 točke(2 točke za posamezno referenčno delo) |
| ***Pooblaščeni prostorski načrtovalec, vodja izdelave DPN***Od dne 1.1.2010 izkazuje dodatno referenco kot pooblaščeni prostorski načrtovalec pri izdelavi DPN za prostorsko ureditev s področja javne železniške ali cestne infrastrukture, pri čemer bo naročnik kot ustrezno referenčno delo datum sprejetja Uredbe o DPN. Kot dokaz o izdelanem DPN se predloži kopija naslovnih strani, iz katerih mora biti razviden datum in da je imenovan kader opravil referenčno delo. | **3**Maksimalno 1 referenca x 3 točke(3 točke za posamezno referenčno delo |
| ***Odgovorni vodja izdelave okoljskega poročila***Od dne 1.1.2010 izkazuje dodatno referenco kot odgovorni vodja izdelave okoljskega poročila za prometno infrastrukturo (državna cesta ali železnica). Naročnik bo kot ustrezno referenčno delo štel v primeru, da je pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, izdana s strani MOP RS, kot datum dokončanja referenčnih del pa datum na odločbi.Kot dokaz o izvedenem referenčnem delu se predloži fotokopija odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje in kot dokazilo za kader pa kopija naslovnih strani OP, iz katerih mora biti razvidno, da je imenovan kader opravil referenčno delo. | **3**Maksimalno 1 referenca x 3 točke(3 točke za posamezno referenčno delo |

1. točke za dodatni strokovni kader (maksimalno 6 točk):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Dodatni pooblaščeni inženir za področje gradbeništva (projektant tirnih naprav),*** ki izpolnjuje vse pogoje iz točke 3.2.3.2/zaporedna št. 2 | **3**Maksimalno 2 dodatna pooblaščena inženirja x 1,5 točke(1,5 točke za posameznega pooblaščenega inženirja) |
| ***Dodatni pooblaščeni inženir za področje gradbeništva (projektant premostitvenih objektov,***ki izpolnjuje vse pogoje iz točke 3.2.3.2/zaporedna št. 4 | **3**Maksimalno 2 dodatna pooblaščena inženirja x 1,5 točke(1,5 točke za posameznega pooblaščenega inženirja) |

Ponudnik dodatne reference in dodatne strokovnjake, s katerimi izpolnjuje pogoje po merilih navede v obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih - merilo« Vsako referenčno delo je lahko navedeno le enkrat (kot osnovna referenca za izpolnjevanje pogoja ali kot dodatno referenčno delo za točkovanje po merilih). V nasprotnem primeru naročnik ne bo upošteval referenčnega dela, ki je navedeno dvakrat, v okviru meril, temveč le v okviru izpolnjevanja pogoja.Za reference, ki jih ponudnik navaja v okviru meril, je potrebno že v ponudbi predložiti potrjena referenčna potrdila s strani naročnika referenčnega dela, razen kadar je naročnik referenčnega dela MZI ali DRSI. Vodja del lahko, s seštevkom dveh ali več ustreznih referenc, izpolni zahtevan pogoj skupne dolžine 10 km, vendar se to šteje le za 1 dodatno referenco. |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.