POSEBNI POGOJI POGODB

za gradnjo:

Rekonstrukcija državne ceste R1-212/1118 Cerknica–Bloška Polica

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).

Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.

Splošne določbe

Člen 1

1.1.           Definicije

Črta se podčlen 1.1. Definicije

1.1.1.	Pogodba

K podčlenu 1.1.1.3 »Pismo o sprejemu Ponudbe« se na koncu doda stavek: Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.3 se tako glasi:

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu Ponudbe« je s strani naročnika podpisano pismo o formalnem sprejemu Ponudbenega pisma, vključno s priloženimi memorandumi, ki sestavljajo sporazum, ki je sklenjen med strankama in podpisan od obeh. V primeru, da Pisma o sprejemu ni, izraz »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni Pogodbeni sporazum in datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu pomeni datum podpisa Pogodbenega sporazuma. Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«.

Črta se podčlen 1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« in nadomesti z naslednjim besedilom:

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni ponudba.

Na koncu besedila podčlena 1.1.1.5 »Popis (Specifikacija)« se doda tekst: »Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.5 se tako glasi:

1.1.1.5	Popis (specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Popis (Specifikacija), ki je vključen v pogodbi, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. »Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila.

Na koncu prvega stavka podčlena 1.1.1.7 se črta pika in doda naslednje besedilo: »ter roki.« Celotno besedilo podčlena 1.1.1.7 »Plani«  se tako glasi:

1.1.1.7	»Plani« pomenijo dokumente z naslovom Plani, ki jih izdela izvajalec in
jih predloži skupaj s Ponudbenim pismom, kot določa pogodba ter roki. Ta dokument lahko vključuje Ponudbeni predračun, podatke, sezname in Plane v zvezi s tarifami in/ali cenami ter roki.

Črta se podčlen 1.1.1.8  »Ponudba« in nadomesti z naslednjim besedilom:

1.1.1.8	»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

    - Stranke in osebe

Na koncu besedila podčlena 1.1.2.6 se doda besedilo: » Konzultant naročnika je pravna ali fizična oseba, ki deluje v skladu s pooblastili naročnika «, tako da se celotno besedilo glasi:

1.1.2.6	»Osebje naročnika« pomeni inženirja, pomočnike, na katere se nanaša podčlen 3.2 (Pooblastila s strani inženirja) in vse druge kadre, delavce in druge zaposlene pri inženirju in naročniku, in vsako drugo osebje, za katerega naročnik ali inženir obvestita izvajalca, da je to osebje naročnika.

Konzultant naročnika je pravna ali fizična oseba, ki deluje v skladu s pooblastili naročnika.

Dodata se podčlena:

1.1.2.11	»Joint Venture« pomeni: skupna ponudba konzorcija gospodarskih družb, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.2.12      »Sofinancer« pomeni osebo imenovano sofinancer v Dodatku k ponudbi in pravne naslednike upravičene po tej osebi.

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.5	»Potrdilo o prevzemu« pomeni zapisnik uspešno opravljenega komisijskega pregleda, to je dokument izdan v okviru člena 10 (Prevzem s strani naročnika).

    - Denar in plačila

Črta se podčlen 1.1.4.1. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.1.4.1	»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

Črta se podčlen 1.1.4.2. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.1.4.2	»Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 12.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.

1.1.6	Druge definicije

Črta se podčlen 1.1.6.2 »Domača država«. Novo besedilo podčlena se glasi:

      - »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

Dodata se podčlena:

      - »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

      - »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08).

Pri podčlenu 1.3. Sporočanje se na koncu alineje (b) doda alineja (c) z besedilom: »(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«. Dodano besedilo se tako glasi:

1.3 		Sporočanje

…s katerega je bila prošnja poslana.

»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

1.5 	Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 - zbriše se zaporedje dokumentov in nadomesti z novim zaporedjem dokumentov, kot sledi:

- Pogodba

- Pismo o prejemu Ponudbe (odločitev o oddaji naročila)

- Ponudba in Dodatek k Ponudbi

- Posebni pogoji pogodb

- Splošni pogoji gradbenih pogodb

- Tehnični pogoji in pogoji varstva okolja

- Načrti

- Predračuni s količinami

- Terminski in finančni plani in

- Drugi dokumenti, ki tvorijo del Pogodbe

Črta se podčlen 1.6. Pogodbeni sporazum. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.6 	Pogodbeni sporazum

Stranke sklenejo pogodbeni sporazum v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.

1.13. Skladnost z zakoni

V točki (a) se črta zadnji stavek in nadomesti z besedilom »Če naročnik tega ni storil, mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred posledicami.«

Člen 3 - Inženir

Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena se doda:

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:

- dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodb in prevzel Dela po podčlenu 10.1 in 10.2 Splošnih pogojev pogodb.

- odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4, 12 in 13 Splošnih in Posebnih pogojev gradbenih pogodb;

- določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4 Splošnih in Posebnih pogojev gradbenih pogodb;

- odobril spremembe po členu 13 Splošnih in Posebnih pogojev gradbenih pogodb;

- določil cene po členu 12 Splošnih in Posebnih pogojev gradbenih pogodb.

3.4 Zamenjava inženirja

Tekst se v celoti črta in nadomesti z:

Kljub podčlenu 3.1 pa v primeru, da naročnik želi zamenjati inženirja mora, naročnik najmanj 14 dni pred nameravanim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu, naslovu in ustreznih izkušnjah predlaganega novega inženirja.

Doda se podčlen 3.6:

Inženir lahko sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednjem sestanku. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.

Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu Podčlena 4.1 se doda sledeče:

Izvajalec bo takoj obvestil Naročnika in Inženirja (nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom Pogodbe ali med izvajanjem Del. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda.

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008 in 54/2009 popr.).

Izvajalec je dolžan skladno s "Pravilnikom o gradbiščih" (Ur. list RS 55/08 in 54/2009 popr.) ter "Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020" označiti gradbišče z gradbiščno tablo (začasni pano).

Po zaključku del je izvajalec v skladu z "Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020« dolžan postaviti dve stalni plošči.

Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo

Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 4.2 in vstavi sledeče:

Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe je potrebno naročniku izročiti garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po roku za dokončanje gradbenih del. Če se rok za dokončanje del podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.

V zadnjem stavku podčlena 4.2 se črta pika in doda: “in po vročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi.”

Podčlen 4.4  Podizvajalci

Črta se alineja (b) in nadomesti z:

(b) Za uvedbo drugih podizvajalcev, kot so navedeni v pogodbi, je potrebno predhodno soglasje inženirja in potrditev naročnika. Predlagani podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti

Doda se nov odstavek:

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.

Podčlen 4.18 – Varstvo okolja

Na koncu člena se doda:

V času izvajanja del mora Izvajalec Del proučiti veljavno zakonodajo na področju varstva okolja in podzakonske akte ter upoštevati okoljevarstvene pogoje, mnenja in soglasja navedene v projektni dokumentaciji. Morebitne monitoringe med gradnjo in ostale obveze izvajalca pred in med gradnjo mora Izvajalec upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe. Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik vkalkuliral v enotnih cenah ponudbenega predračuna.

Podčlen 4.21 – Poročilo o poteku del

Črta se celoten člen in se nadomesti s sledečim:

Ob izstavitvi računa oz. situacije mora Izvajalec izdelati in predložiti inženirju mesečno poročila o poteku del v pisni in elektronski obliki.

Vsako poročilo mora vsebovati:

- primerjavo dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za preprečitev zamud.

- opis poteka del s fotografijami, ki kažejo stanje izdelave in poteka del na gradbišču

- podatke, ki so opisani v podčlenu 6.10 Splošnih pogojev pogodbe

Podčlen 4.25 – Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” (najmanj 15 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro izvedbo), predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi, kot je to definirano v členu 14.10 Splošnih pogojev pogodbe. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

(a)	banka v Republiki Sloveniji ali

- tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi Naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi Naročnik

- zavarovalnica

Garancijski rok teče od uspešno opravljenega komisijskega pregleda objekta. Rok trajanja garancije (bančne ali jamstvene) mora biti za 1 dan daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.

Predložena garancija za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) je pogoj za izdajo Potrdila o izvedbi.(podčlen 11.9).

Člen 6 – Kadri in delavci

Podčlen 6.7 – Zdravje in varnost

Doda se nov odstavek:

Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

Podčlen 8.1- Začetek del

Črta se prvi odstavek in nadomesti z:

Datum začetka Del je najkasneje v roku desetih (10) dni od datuma uvedbe v delo. Uvedba v delo je izvedena najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe.

Podčlen 8.3 – Program

Črta se prvi stavek in nadomesti z:

Izvajalec mora v roku, določenem pri uvedbi izvajalca v delo, oziroma najpozneje pred začetkom del Inženirju posredovati podroben Terminski program in Tehnološko ekonomski elaborat

Na konca podčlena 8.3 se doda:

Program (Terminski plan) mora zajemati usklajen plan napredovanja Del iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Program mora biti usklajen z potrjenim elaboratom za vodenje prometa med gradnjo in dovoljenjem za delno zaporo vozišča. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski plan ter finančni plan iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih. Če Izvajalec ne bo pravočasno uskladili plana napredovanja Del po etapah, bo uskladitev izvedel Inženir na stroške Izvajalca. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.

Terminski plan mora biti izdelan v Programu MS Project in v skladu z navodili Inženirja. Program mora biti v pisni in elektronski obliki in predan Inženirju.

Podčlen 10.2 – Prevzem delov del

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek:

»Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom določila drugega odstavka tega podčlena ne veljajo in se lahko, ko so vsa dela končana izda potrdilo o prevzemu del. Izvajalec je odgovoren za varno odvijanje prometa in ukrepe v skladu s členom 4.

Podčlen 12.1 – Merjenje del

Črta se tretji in četrti odstavek in nadomesti z:

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Ur. list RS 55/08 in 54/2009 popr.) in navodilih inženirja (nadzornika).

Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin, ki so vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.

Podčlen 12.2 – Način merjenja

Doda se naslednji odstavek:

"Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih z Dodatki, se bodo merile v skladu s takšnimi določili(.

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe

Na koncu podčlena se doda:

V primeru, da pride do povečanja pogodbene vrednosti ali spremembe pogodbenega roka morata Naročnik in Izvajalec spremembo urediti z aneksom k Pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.

Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen se v celoti črta.

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

Podčlen 14.2 – Predplačila

Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti:

»Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu, če dela trajajo več mesecev, v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti.

Podčlen 14.7 – Plačilo

V podčlenu se prvi odstavek nadomesti z:

Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 1.000.000 EUR.

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in bo strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije".

### Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim:

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO