Dodatek k Ponudbi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postavka | Podčlen | Podatki |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 |  |
| Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v roku 21 mesecev od uvedbe v delo  |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | gp.drsi@gov.si |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči in sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski jezik |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | takoj po uvedbi v delo pred začetkom del |
| Višina garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 5 % od pogodbene cene z DDV |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijskem roku | 4.25 | 5 % vrednosti pogodbenih del ugotovljene na podlagi končne situacije z DDV |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 5.1 | 30 dni po sklenitvi pogodbe  |
| Običajni delovni čas | 6.5 | do 12 ur,24 ur za dela, zaradi katerih je uveljavljena zapora železniškega prometa vse dni v tednu tudi ob priznanih nedelovnih dneh v RS |
| Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti | 11.1 | pred izdajo Potrdila o izvedbi |
| Garancija | 11.3 | za vsa razpisana dela 3 leta  |
| Omejena višina zadržanega zneska | 14.3 | 5 % od neto vrednosti vsake situacije |
| Obrestna mera za neplačane zneske | 14.8 | po zakonsko določeni obrestni meri v državi naročnika |
| Rok za predložitev dokazil o sklenitvi zavarovanj | 18 | vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču |
| Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode | 18.3 | najmanjši znesek zavarovanja je 1.000.000,00 EUR |