## Splošno
OPOMBE k POPISU DEL
Opomba 1: | V kolikor v posameznih postavkah popisa del ni natančno definirano se smatra, da Izvajalec v postavkah v cenah na enoto vkalkulira stroške začasnih, stalnih uradnih deponij (to pomeni, da je v postavkah vključeno nakladanje, odvoz, predaja in plačilo takse zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, dostavo evidenčnih listov za odpadke ter izdelava elaborata za preprečevanje in zmajševanje emisije delcev iz gradbišča skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). Navodilo velja za vse zavihke !
Opomba 2: | Dela se izvajajo pod prometom. V enotnih cenah je potrebno upoštevati izvedbo del pod prometom. Ponudnik v enotne cene vkalkulira vse stroške v zvezi s pridobitvijo in postavitvijo zapor, izdelavo elaboratov, stroške oviranega dela, ipd. Navodilo velja za vse zavihke tega popisa del!

## rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste R3-730/4104 Žice - Sv.Ana - Zgornja Ščavnica od km 0,000 do km 2,489 |  |  | Pogodba DRSI 2431-22-000038/0 | Pogodba občina Sveta Ana (EU)
SKUPAJ
1 | CESTA | 29950 | 29950 | 0
2 | KOLESARSKA STEZA | 1210 | 0 | 1210
3 | AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 0 | 0 | 0
4 | OPORNE KONSTRUKCIJE (skupne dolžine 116 m) | 440 | 440 | 0
5 | VODNOGOSPODARSKA UREDITEV (3 prepusti fi 100, fi 150 in fi 100 ) | 1320 | 1320 | 0
6 | VODOVOD | 453.2 | 453.2 | 0
7 | CESTNA RAZSVETLJAVA | 5280 | 5280 | 0
8 | NN PRIKLJUČEK | 2640 | 2640 | 0
9 | NEPREDVIDENA DELA - 10 % | 4129.32 | 4008.32 | 121
| SKUPAJ brez DDV | 45422.52 | 44091.52 | 1331
| 22% DDV | 9992.9544 | 9700.1344 | 292.82
| SKUPAJ | 55415.4744 | 53791.6544 | 1623.82
| SKUPAJ PONUDBENA CENA ZA CELOTNO NAROČILO z DDV | 55415.4744 | VPISATI V OBRAZEC Ponudba- PREDRAČUN iz Navodil za pripravo ponudbe točka 1.
| Ponudbena cena za Naročnika DRSI (z DDV) - pogodba 2431-22-000038/0 | 53791.6544 | VPISATI V OBRAZEC Ponudba- PREDRAČUN iz Navodil za pripravo ponudbe točka 1.a
| Ponudbena cena za Naročnika Občina Sveta Ana (z DDV) | 1623.82 | VPISATI V OBRAZEC Ponudba- PREDRAČUN iz Navodil za pripravo ponudbe točka 1.b

## 1 CESTA
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
CESTA R3-730/4104 v dolžini 2489 m
KRIŽIŠČE Z LZP NA R2-433/1288 v dolžini 224 m
0.01 | OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke ter stroške izvedbe del pod prometom.
Postavke, ki vključujejo odvoz na
trajno deponijo, vključujejo tudi
stroške vseh potrebnih pristojbin,
taks in evidenčnih listov
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1.00 | PREDDELA
11 121
1.01 | Zakoličba osi
trase ostale javne ceste v
| ravninskem terenu | m | 2730 |  | 0
00 000
1.02 | Zakoličba detajlnih točk | kos | 180 |  | 0
11 131
1.03 | Zakoličba osi
trase komunalnih vodov v ravninskem
| terenu | m | 2730 |  | 0
11 221
1.04 | Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
| ravninskem terenu | kos | 140 |  | 0
12 131
1.05 | Odstranitev grmovja in dreves z
debli premera do 10 cm ter vej na
redko porasli površini - ročno
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m2 | 1500 |  | 0
12 152
1.06 | Posek in odstranitev drevesa z
deblom premera 31 do 50 cm ter
odstranitev vej
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | kos | 100 |  | 0
12 165
1.07 | Odstranitev panja s premerom 31 do
50 cm z odvozom na deponijo
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | kos | 100 |  | 0
12 211
1.08 | Demontaža prometnega znaka na enem
podstavku
| Opomba: z odvozom na deponijo do 35km. | kos | 15 |  | 0
12 212
1.09 | Demontaža prometnega znaka na dveh
podstavkih
| Opomba: z odvozom na deponijo do 35km. | kos | 8 |  | 0
12 231
1.10 | Demontaža jeklene varnostne ograje
| Opomba: z odvozom na deponijo do 35km. | m1 | 170 |  | 0
1.11 | 12 261
Demontaža plastičnega smernika
| Opomba: z odvozom na deponijo do 35km. | kos | 250 |  | 0
12 322
1.12 | Porušitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10 cm
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m2 | 13500 |  | 0
12 371
1.13 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne
plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.
stanje, priključki)
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m2 | 1700 |  | 0
12 382
1.14 | Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| (vklop v obst. stanje, priključki) | m1 | 300 |  | 0
12 421
1.15 | Porušitev in odstranitev
kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m1 | 250 |  | 0
12 422
1.16 | Porušitev in odstranitev
kanalizacije iz cevi s premerom 41 do 80 cm
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m1 | 120 |  | 0
12 431
1.17 | Porušitev in odstranitev jaška z
notranjo stranico/premerom do 60 cm
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m1 | 3 |  | 0
12 432
1.18 | Porušitev in odstranitev jaška z
notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m1 | 2 |  | 0
0
1.19 | Prilagoditev kanalskega jaška novi
niveleti z montažo novega pokrova fi 60 cm
iz duktilne litine nosilnosti 400 kN,
| z vgradnjo fleksibilne plošče | kos | 1 |  | 0
0
1.20 | Prilagoditev kanalskega jaška novi
niveleti z montažo novega pokrova fi 60 cm
| iz duktilne litine nosilnosti 250 kN, | kos | 2 |  | 0
0
1.21 | Prilagoditev kanalskega jaška novi
niveleti z montažo novega pokrova fi 80 cm
| iz duktilne litine nosilnosti 250 kN, | kos | 2 |  | 0
0
1.22 | Prilagoditev kap zasunov novi
| nivelti. | kos | 2 |  | 0
0
1.23 | Porušitev in odstranitev kanalet.
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m1 | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 112
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
| Opomba: deponiranje ob izkopu | m3 | 3000 |  | 0
21 114
2.02 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m3 | 3877 |  | 0
21 224
2.03 | Široki izkop vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m3 | 15837 |  | 0
21 241
2.04 | Široki izkop mehke kamnine – 4.
kategorije – strojno z odrivom do 50 m
| Opomba: deponiranje ob izkopu | m3 | 3125 |  | 0
21 313
2.05 | Izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije v območju obstoječih
komunalnih vodov
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
– ročno, planiranje dna ročno
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m3 | 85 |  | 0
21 314
2.06 | Izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaške in drenaže,
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
– strojno, planiranje dna ročno
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m3 | 963 |  | 0
22 112
2.07 | Ureditev planuma temeljnih tal
| vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 42200 |  | 0
23 311
2.08 | Dobava in vgraditev geotekstilije
površinska masa >180 g/m2,
| natezna trdnost > 13,5 kN/m | m2 | 39000 |  | 0
24 112
2.09 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine
| – 3. kategorije (obstoječ tampon) | m3 | 3125 |  | 0
0
2.10 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 4.
| kategorije z dobavo iz kamnoloma D125 | m3 | 3741 |  | 0
0
2.11 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 4.
kategorije z dobavo iz kamnoloma D125
| - strojno (drenaže, jaški, prepusti, kan. cevi) | m3 | 628 |  | 0
24 474
2.12 | Izdelava posteljice iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm
| z dobavo iz kamnoloma D63 | m3 | 12780 |  | 0
24 474
2.13 | Izdelava posteljice iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 40 cm
| z dobavo iz kamnoloma D63 - poglobitev | m3 | 6440 |  | 0
25 112
2.14 | Humuziranje brežine brez valjanja,
| v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 19980 |  | 0
25 151
2.15 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 19980 |  | 0
29 131
2.16 | Razprostiranje odvečne plodne
| zemljine – 1. kategorije | m3 | 3877 |  | 0
0
2.17 | Zasip drenaže s spranim
| gramozom 8/16 do 16/32. | m3 | 130 |  | 0
0
2.18 | Sanacija brežine z drenažnimi rebri
|  | kos | 1 | 25000 | 25000
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 25000
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 30 cm D32 | m3 | 10433 |  | 0
31 366
3.02 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
| debelini 6 cm (AC 22 base B50/70, A4) | m2 | 15708 |  | 0
32 283
3.03 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini
| 40 mm (AC 11 surf B50/70, A3) | m2 | 16944 |  | 0
31 367
3.04 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
| debelini 7 cm (AC 22 base B50/70, A3) | m2 | 1236 |  | 0
32 561
3.05 | Pobrizg podlage z bitumensko
| emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom) | m2 | 16944 |  | 0
35 214
3.06 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 800 |  | 0
35 235
3.07 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 50 |  | 0
36 131
3.08 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke
| do 0,50 m | m3 | 50 |  | 0
36 134
3.09 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke
| nad 1,00 m | m3 | 470 |  | 0
0
3.10 | Izdelava opozorilne taktilne plošče
30cm/30cm/8cm na podložni plasti
cementnega betona, debeli 20 cm,
| vključno z rezanjem in odstranitvijo asfalta | kos | 210 |  | 0
0
3.11 | Izdelava vodilne taktilne plošče
30cm/30cm/8cm na podložni plasti
cementnega betona, debeli 20 cm,
| vključno z rezanjem in odstranitvijo asfalta | kos | 300 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE
41 141
4.01 | Tlakovanje jarka z lomljencem,
debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s
cementno malto, na podložni plasti
| cementnega betona, debeli 10 cm | m2 | 670 |  | 0
0
4.02 | Izvedba asfaltne mulde
s plastjo bitumenskega betona in
bituminiziranega drobljenca enake debeline
| kot na vozišču, široko 50 cm | m1 | 1010 |  | 0
0
4.03 | Izdelava koritnice
s plastjo bitumenskega betona in
bituminiziranega drobljenca enake debeline
| kot na vozišču, široko 50 cm | m1 | 670 |  | 0
0
4.04 | Utrditev jarka s kanaletami na stik
iz cementnega betona, dolžine 100
cm in notranje širine dna kanalete
30 cm, na podložni plasti iz zmesi
| betona C15/20, debeli 20 cm | m1 | 330 |  | 0
42 162
4.05 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,
globoke do 1,0 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
| trdimi plastičnimi cevmi premera 11 cm | m1 | 890 |  | 0
42 165
4.06 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,
globoke do 1,0 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
| trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | m1 | 340 |  | 0
43 223
4.07 | Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz
PVC, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
| premera 250 mm, v globini do 1,0 m | m1 | 240 |  | 0
44 332
4.08 | Izdelava jaška iz polietilena,
krožnega prereza s premerom 50 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m - požiralniki | kos | 9 |  | 0
44 854
4.09 | Dobava in vgraditev rešetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN
| s prerezom 400/400 mm | kos | 9 |  | 0
0
4.10 | Izdelava linijskega požiralnika z rešetko,
| z nosilnostjo 400 kN. | m | 25 |  | 0
43 832
4.11 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do
| 50 cm | m1 | 580 |  | 0
44 162
4.12 | Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 7 |  | 0
44 163
4.13 | Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 15 |  | 0
44 916
4.14 | Dobava in vgraditev pokrova iz
ojačenega cementnega betona,
| krožnega prereza s premerom 80 cm | kos | 22 |  | 0
45 112
4.15 | Izdelava prepusta krožnega prereza
iz cevi iz cementnega betona s
| premerom 40 cm | m1 | 95 |  | 0
45 114
4.16 | Izdelava prepusta krožnega prereza
iz cevi iz cementnega betona s
| premerom 60 cm | m1 | 175 |  | 0
45 131
4.17 | Izdelava obloge (obbetoniranje)
prepusta krožnega prereza iz cevi s
premerom 40 cm s cementnim betonom
| C 15/20, po detajlu | m1 | 95 |  | 0
45 132
4.18 | Izdelava obloge (obbetoniranje)
prepusta krožnega prereza iz cevi s
premerom 60 cm s cementnim betonom
| C 15/20, po detajlu | m1 | 175 |  | 0
45 211
4.19 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne
glave prepusta krožnega prereza iz
cementnega betona s premerom 30 do
| 40 cm | kos | 20 |  | 0
45 213
4.20 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne
glave prepusta krožnega prereza iz
| cementnega betona s premerom 60 cm | kos | 19 |  | 0
0
4.21 | Izdelava poševne iztočne glave
fi 60 cm iz cementnega betona,
| ter vgradnja protipovratne zaklopke | kos | 1 |  | 0
0
4.22 | Izdelava poševne iztočne glave
| fi 20 do 30 cm iz cementnega betona, | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | OPREMA
0
5.01 | Dobava in vgraditev materiala za
montažo prometnega znaka na
| kandelaber cestne razsvetljave | kos | 7 |  | 0
61 122
5.02 | Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80 cm,
| premera 30 cm | kos | 35 |  | 0
61 219
5.03 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 4500 mm | kos | 8 |  | 0
61 452
5.04 | Dobava in pritrditev trikotnega
prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo RA2, dolžina
| stranice a = 900 mm | kos | 13 |  | 0
61 652
5.05 | Dobava in pritrditev okroglega
prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo RA2, premera
| 600 mm | kos | 7 |  | 0
61 723
5.06 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z rumeno barvo-folijo
| RA1, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 2 |  | 0
61 724
5.07 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z modro barvo-folijo
| RA1, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | kos | 1 |  | 0
61 725
5.08 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z rumeno barvo-folijo
| RA1, velikost od 0,71 do 1,00 m2 | kos | 2 |  | 0
61 726
5.09 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z rumeno barvo-folijo
| RA1, velikost 1,01 do 2,00 m2 | kos | 2 |  | 0
61 723
5.10 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z belo barvo-folijo
| RA3, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 7 |  | 0
62 112
5.11 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
belo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 200 µm, širina črte 12 cm | m1 | 8500 |  | 0
62 165
5.12 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 µm,
| površina označbe do 0,5 m2 | m2 | 80 |  | 0
62 166
5.13 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 µm,
| površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | m2 | 150 |  | 0
62 433
5.14 | Izdelava debeloslojne vzdolžne
označbe na vozišču z vročo plastiko
z vmešanimi drobci / kroglicami
stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega
posipa z drobci stekla, strojno,
debelina plasti 3 mm, širina črte
| 15 cm - taktilna označba na vozišču | m1 | 30 |  | 0
00 000
5.15 | Doplačilo za ročno izvedbo talnih označb | m2 | 150 |  | 0
63 112
5.16 | Dobava in postavitev plastičnega
smernika z votlim prerezom, dolžina
1200 mm, z odsevnikom iz umetne
| snovi | kos | 230 |  | 0
64 434
5.17 | Dobava in vgraditev jeklene
varnostne ograje, vključno vse
elemente, za nivo zadrževanja N2 in
| za delovno širino W4 | m1 | 450 |  | 0
0
5.18 | Dobava in vgraditev jeklene
varnostne ograje, vključno vse
elemente, za nivo zadrževanja N2 in
za delovno širino W4 z držalom za pešce
| in odbojnikom za kolesarje | m1 | 570 |  | 0
64 281
5.19 | Dobava in vgraditev vkopane
| zaključnice, dolžine 4 m | kos | 7 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
6.00 | TUJE STORITVE
79 311
6.01 | Projektantski nadzor | ur | 50 | 55 | 2750
79 351
6.02 | Geotehnični nadzor | ur | 40 | 55 | 2200
79 121
6.03 | Izdelava projektne dokumentacije
| izvedenih del PID | kos | 1 |  | 0
00 000
6.04 | Izdelava banke cestnih podatkov (BCP) | kos | 1 |  | 0
79 515
6.05 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje - PVO za vsa razpisana dela, zajema navodila v 4x tiskanih izvodih in 1x digitalnem izvodu | kos | 1 |  | 0
79 611
6.06 | Izdelava geodetskega posnetka in vnos v kataster, za vsa razpisana dela, zajema geod.posnetek v 4x tiskanih izvodih in 1x digitalnem izvodu | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 4950
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 25000
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | OPREMA |  |  |  | 0
6.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 4950
| SKUPAJ |  |  |  | 29950
| 22% DDV |  |  |  | 6589
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 36539
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 2 KOLESARSKA STEZA
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
KOLESARSKA STEZA
0.01 | OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke ter stroške izvedbe del pod prometom
Postavke, ki vključujejo odvoz na
trajno deponijo, vključujejo tudi
stroške vseh potrebnih pristojbin,
taks in evidenčnih listov
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 224
1.01 | Široki izkop vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m3 | 5750 |  | 0
0
1.02 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 4.
| kategorije z dobavo iz kamnoloma D125 | m3 | 10695 |  | 0
24 474
1.03 | Izdelava posteljice iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 30 cm
| z dobavo iz kamnoloma D63 | m3 | 4306 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
2.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
2.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 25 cm D32 | m3 | 3483 |  | 0
32 235
2.02 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 8k
| debelini 50 mm -AC 8 surf B70/50, A5 | m2 | 7115 |  | 0
36 131
2.03 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke
| do 0,50 m | m3 | 250 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
0
3.01 | Dobava in vgraditev lesene ograje
za kolesarje in pešce, višine 1.3 m,
| zabita v bankino. | m1 | 460 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA
61 122
4.01 | Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80 cm,
| premera 30 cm | kos | 6 |  | 0
61 218
4.02 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 4000 mm | kos | 6 |  | 0
61 642
4.03 | Dobava in pritrditev okroglega
prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo RA1, premera
| 600 mm | kos | 6 |  | 0
62 111
4.04 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
belo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 200 µm, širina črte 10 cm | m1 | 30 |  | 0
62 166
4.05 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 µm,
| površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | m2 | 60 |  | 0
0
4.06 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
rdečo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 200 µm, širina črte 20 cm | m1 | 80 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža stalnih tabel izdelanih skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
79 311
5.01 | Projektantski nadzor | ur | 12 | 55 | 660
79 351
5.02 | Geotehnični nadzor | ur | 10 | 55 | 550
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 1210
REKAPITULACIJA
1.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
2.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 1210
| SKUPAJ |  |  |  | 1210
| 22% DDV |  |  |  | 266.2
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 1476.2
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 3 BUS
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
0.01 | OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke ter stroške izvedbe del pod prometom
Postavke, ki vključujejo odvoz na
trajno deponijo, vključujejo tudi
stroške vseh potrebnih pristojbin,
taks in evidenčnih listov
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 224
1.01 | Široki izkop vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km. | m3 | 767 |  | 0
0
1.02 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 4.
| kategorije z dobavo iz kamnoloma D125 | m3 | 1388 |  | 0
24 474
1.03 | Izdelava posteljice iz drobljenih
kamnitih zrn v debelini 30 cm
| z dobavo iz kamnoloma D63 | m3 | 378 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
2.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
2.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 25 cm D32 | m3 | 344 |  | 0
32 235
2.02 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 8k
| debelini 50 mm -AC 8 surf B50/70, A5 | m2 | 610 |  | 0
31 366
2.03 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
| debelini 6 cm (AC 22 base B50/70, A4) | m2 | 500 |  | 0
32 283
2.04 | Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini
| 40 mm (AC 11 surf B50/70, A3) | m2 | 800 |  | 0
31 367
2.05 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
| debelini 7 cm (AC 22 base B50/70, A3) | m2 | 300 |  | 0
32 561
2.06 | Pobrizg podlage z bitumensko
| emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom) | m2 | 803 |  | 0
34 112
2.07 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz
tlakovcev velikosti 10/10/10 cm silikatna
kamnina. Tlakovci se položijo na
peščeno podlago debeline 2.0 do 3.0 cm.
| Stiki so zaliti s cementno malto. | m2 | 30 |  | 0
35 214
2.08 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 240 |  | 0
35 236
2.09 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 8/20 cm | m1 | 180 |  | 0
36 134
2.10 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke
| nad 1,00 m | m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
0
3.01 | Dobava in vgraditev
betonskega montažnega bloka
| 60x60x60 cm, za temelje nadstrešnice | kos | 20 |  | 0
0
3.02 | Dobava in montaža avtobusne | kos | 5 |  | 0
nadstrešnice tip APL K 03
- dimenzije: 3,06 x 1,67 x 2,58 m
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA
0
4.01 | Dobava in vgraditev materiala za
montažo prometnega znaka na
| kandelaber cestne razsvetljave | kos | 2 |  | 0
61 122
4.02 | Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80 cm,
| premera 30 cm | kos | 3 |  | 0
61 218
4.03 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 4000 mm | kos | 3 |  | 0
61 723
4.04 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z belo barvo-folijo
| RA1, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 3 |  | 0
61 723
4.05 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z belo barvo-folijo
| RA3, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 2 |  | 0
62 215
4.06 | Izdelava začasne tankoslojne
vzdolžne označbe na vozišču z
enokomponentno rumeno barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 µm,
| širina črte 30 cm | m1 | 320 |  | 0
62 222
4.07 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno rumeno barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 µm,
| površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | m2 | 50 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
2.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
4.00 | OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## 4 ZID
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
OPORNI KAMNITI ZID
l= 81.0 m (2.0+81.5 do 2.1+66.8)
l= 35.0 m (2.3+71.3 do 2.4+05.5)
0.01 | OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke ter stroške izvedbe del pod prometom
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1.00 | PREDDELA
11 121
1.01 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov. | kos | 6 |  | 0
11 131
1.02 | Zakoličba in zavarovanje lege
objekta ter osi ceste v prečnih
| profilih (18 točk). | kos | 1 |  | 0
12 111
1.03 | Posek in odstranitev grmovja in
dreves z debli do 15 cm premera ter
odstranitev vej.
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km | m2 | 150 |  | 0
12 112
1.04 | Posek in odstranitev dreves in vej
fi 15-50cm, odstranitev panjev.
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km | kos | 5 |  | 0
12 113
1.05 | Posek in odstranitev dreves z debli
nad 50 cm premera ter odstranitev
vej in panjev
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 445
2.01 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije
za gradbene jame za objekte,
globine nad 4,0 m
| Opomba: z odvozom na deponijo do 15km | m3 | 865 |  | 0
0
2.02 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine 4.
| kategorije z dobavo iz kamnoloma D125 | m3 | 200 |  | 0
22 112
2.03 | Planum naravnih temeljnih tal v
| težki zemljini. | m2 | 300 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | ODVODNJAVANJE
0
3.01 | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive
| plastične cevi premera 10cm, dolžine 1,2m | kos | 120 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
53 131
4.01 | Priprava in vgraditev navadnega
cementnega betona C15/20 v temelj
| opornega kamnitega zidu. | m3 | 59 |  | 0
54 251
4.02 | Izvedba kamnitega opornega zidu iz
lomljenega kamna velikosti 30-60 cm
(apnenec ali eruptivec), vključno z
| betonom C25/30 (30%). | m3 | 925 |  | 0
54 263
4.03 | Izdelava armirano betonske krone
kamnitega zidu, širine 55 cm,
vključno z opažem, armaturo in
betonom:
- 0,8 m2 opaža;
- 18,9 kg S 500 (B)
| - 0,2 m3 betona C30/37, XF4 | m1 | 120 |  | 0
54 268
4.04 | Izdelava stika med kampadami
robnega venca po detajlu
dilatacijske rege, vključno s trdo
penasto ploščo in trajno elastičnim
zapolnitvenim materialom, v dolžini
| 0,55m in višini 20cm. | kos | 25 |  | 0
54 522
4.05 | Fugiranje stikov med posameznimi
| kamni s cementno malto. | m2 | 450 |  | 0
54 523
4.06 | Dobava, vgraditev in odstranitev
lesenih letvic 2,5/2,5cm (posneti
| robovi) | m1 | 350 |  | 0
58 214
4.07 | Dobava in vgraditev plastificirane
žične ograje, vključno vse elemente
| za pritditev na krono zidu, po detajlu | m1 | 120 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
79 311
5.01 | Projektantski nadzor | ur | 4 | 55 | 220
79 351
5.02 | Geotehnični nadzor | ur | 4 | 55 | 220
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 440
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 440
| SKUPAJ |  |  |  | 440
| 22% DDV |  |  |  | 96.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 536.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 5-1 PREPUST km 0,00
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
PREPUST fi 100 cm
v km 0,00+22,11, dolžine 21,36 m
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1.00 | PREDDELA
11 121
1.01 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov. | kos | 7 |  | 0
11 131
1.02 | Zakoličba in zavarovanje lege
objekta ter osi vodotoka v prečnih profilih (10 točk).
|  | kos | 1 |  | 0
12 111
1.03 | Posek in odstranitev grmovja in
dreves z debli do 15 cm premera ter odstranitev vej.
Opomba: nakladanje z odvozom na deponijo do 20 km
|  | m2 | 24 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 365
2.01 | Izkop zemlje 3/4 kategorije
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže
ter zavarovanje 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
Opomba:
nakladanje z odvozom na deponijo do 15 km, razgrinjanje
|  | m3 | 116.39 |  | 0
21 996
2.02 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa do
navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5
10 l/s
|  | ur | 20 |  | 0
22 112
2.03 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini.
|  | m2 | 29.9 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT
0
3.01 | Dobava in vgraditev cevi fi 100 cm odporne na obrus (Hobas - 6 m cevi)
|  | m' | 24 |  | 0
24 214
3.02 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno
s komprimiranjem v plasteh, 95 % po Proctorju
|  | m3 | 88.65 |  | 0
51331
3.03 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za
raven zid visok do 2 m
|  | m2 | 25.24 |  | 0
51681
3.04 | Izdelava opaža za vtočno in iztočni objekt - okrogli opaž
|  | m2 | 8.85 |  | 0
53139
3.05 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37
vtočno in iztočni objekt
|  | m3 | 6.34 |  | 0
0
3.06 | Izdelava kamnitega tlaka debeline 25 cm na betonu
C25/30, prerez kamna min. 40 cm, Fuge poglobljene, na
gramoznem filtru deb. 10 cm
|  | m2 | 22.04 |  | 0
0
3,07 | Izdelava kamnite pete iz lomljenca
|  | m3 | 2.06 |  | 0
0
3.06 | Ročno planiranje poševnih površin in
posejanje s travnim semenom
|  | m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE
78 111
4.01 | Projektantski nadzor. | ur | 4 | 55 | 220
78 151
4.02 | Geomehanski nadzor. | ur | 4 | 55 | 220
79 121
4.03 | Izdelava projektne dokumentacije
izvedenih del PID z navodili za vzdrževanje
in obratovanje
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 440
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 440
| SKUPAJ |  |  |  | 440
| 22% DDV |  |  |  | 96.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 536.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 5-2 PREPUST km 1,90
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
PREPUST fi 150 cm
v km 1,9+0,92, dolžine 21,90 m
1.00 | PREDDELA
11 121
1.01 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov. | kos | 8 |  | 0
11 131
1.02 | Zakoličba in zavarovanje lege
objekta ter osi vodotoka v prečnih profilih (10 točk).
|  | kos | 1 |  | 0
12 111
1.03 | Posek in odstranitev grmovja in
dreves z debli do 15 cm premera ter odstranitev vej.
Opomba: nakladanje z odvozom na deponijo do 20 km
|  | m2 | 22 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 365
2.01 | Izkop zemlje 3/4 kategorije
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže
ter zavarovanje 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
Opomba:
nakladanje z odvozom na deponijo do 15 km, razgrinjanje
|  | m3 | 273.34 |  | 0
21 996
2.02 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa do
navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5
10 l/s
|  | ur | 20 |  | 0
22 112
2.03 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini.
|  | m2 | 39.8 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT
0
3.01 | Dobava in vgraditev cevi fi 150 cm odporne na obrus (Hobas - 6 m cevi)
|  | m' | 24 |  | 0
24 214
3.02 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno
s komprimiranjem v plasteh, 95 % po Proctorju
|  | m3 | 212.75 |  | 0
51.331
3.03 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za
raven zid visok do 2 m
|  | m2 | 45.14 |  | 0
51681
3.04 | Izdelava opaža za vtočno in iztočni objekt - okrogli opaž
|  | m2 | 17.78 |  | 0
53139
3.05 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37
- vtočno in iztočni objekt
|  | m3 | 13.54 |  | 0
0
3.06 | Izdelava kamnitega tlaka debeline 25 cm na betonu
C25/30, prerez kamna min. 40 cm, Fuge poglobljene, na
gramoznem filtru deb. 10 cm
|  | m2 | 21.6 |  | 0
0
3.07 | Ročno planiranje poševnih površin in
posejanje s travnim semenom
|  | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE
78 111
4.01 | Projektantski nadzor. | ur | 4 | 55 | 220
78 151
4.02 | Geomehanski nadzor. | ur | 4 | 55 | 220
79 121
4.03 | Izdelava projektne dokumentacije
izvedenih del PID z navodili za
| vzdrževanje in obratovanje | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 440
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 440
| SKUPAJ |  |  |  | 440
| 22% DDV |  |  |  | 96.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 536.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 5-3 PREPUST km 2,30
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
PREPUST fi 100 cm
v km 2,30+0,12, dolžine 18,80 m
1.00 | PREDDELA
11 121
1.01 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov. | kos | 5 |  | 0
11 131
1.02 | Zakoličba in zavarovanje lege
objekta ter osi vodotoka v prečnih profilih (10 točk).
|  | kos | 1 |  | 0
12 111
1.03 | Posek in odstranitev grmovja in
dreves z debli do 15 cm premera ter odstranitev vej.
Opomba: nakladanje z odvozom na deponijo do 20 km
|  | m2 | 18 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 365
2.01 | Izkop zemlje 3/4 kategorije
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže
ter zavarovanje 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
Opomba:
nakladanje z odvozom na deponijo do 15 km, razgrinjanje
|  | m3 | 71.68 |  | 0
21 996
2.02 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa do
navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5
10 l/s
|  | ur | 6 |  | 0
22 112
2.03 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini.
|  | m2 | 26.32 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT
0
3.01 | Dobava in vgraditev cevi fi 100 cm odporne na obrus (Hobas - 6 m cevi)
|  | m' | 18 |  | 0
24 214
3.02 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno
s komprimiranjem v plasteh, 95 % po Proctorju
|  | m3 | 90.44 |  | 0
51.331
3.03 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za
raven zid visok do 2 m
|  | m2 | 25.24 |  | 0
51681
3.04 | Izdelava opaža za vtočno in iztočni objekt - okrogli opaž
|  | m2 | 8.85 |  | 0
53139
3.05 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37
- vtočno in iztočni objekt
|  | m3 | 6.34 |  | 0
0
3.06 | Ročno planiranje poševnih površin in
posejanje s travnim semenom
|  | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE
78 111
4.01 | Projektantski nadzor. | ur | 4 | 55 | 220
78 151
4.02 | Geomehanski nadzor. | ur | 4 | 55 | 220
79 121
4.03 | Izdelava projektne dokumentacije
izvedenih del PID z navodili za
| vzdrževanje in obratovanje | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 440
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | PREPUST, VTOČNO IZTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 440
| SKUPAJ |  |  |  | 440
| 22% DDV |  |  |  | 96.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 536.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 6 VODOVOD
Popis del za obnovo ceste R3-730/4104 Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica
od km 0.000 do km 2.489
POPIS DEL VODOVOD
A. | GRADBENA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/skupaj
|  |  |  | €/enoto | €
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
zajeto v načrtu ceste
|  | kom | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sondažnih izkopov za določitev lege le teh
zajeto v načrtu ceste
|  | kom | 0 | 0 | 0
1.3 | Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča.
zajeto v načrtu ceste
|  | kom | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba cevovoda z lesenimi količki vključno z zavarovanjem
|  | m' | 660 |  | 0
1.5 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
|  | kom | 44 |  | 0
| SKUPAJ 1.0 |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini do 15 cm s porivom na deponijo na razdaljo do 10,00 m
|  | m3 | 237.6 |  | 0
2.2 | Kombiniran strojno/ročni izkop III. ktg v razmerju 98/2 z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov z odmetom materiala min 1,00 m od roba gradbene jame
|  | m3 | 1221 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev peščenega materiala frakcije 0-4 mm, izdelava posteljice s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi ter obsip cevi
|  | m3 | 105.6 |  | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščeno gramoznega materiala do tampona ceste , vgrajevanje v plasteh s komprimiranjem po navodilih geomehanika (prečkanje ceste Lenart-Trate)
|  | m3 | 21.6 |  | 0
2.5 | Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa - gradbiščne deponije s predhodno odstranitvijo večjega kamenja, komprimiranje
|  | m3 | 1093.8 |  | 0
2.6 | Nakladanje in odvoz viška materiala v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, rastiranje
|  | m3 | 127.2 |  | 0
2.7 | Strojni poriv humusa na traso, razplaniranje
|  | m3 | 237.6 |  | 0
2.8 | Vzpostavitev trase v prvotno stanje, strojno/ročno planiranje površin ter posejanje s travnim semenom
|  | m2 | 3080 |  | 0
| SKUPAJ 2.0 |  |  |  | 0
3.0 | RAZNA DELA
3.1 | Prečkanje melioracijskega jarka - strojni izkop zemlje v mokrem z nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 15 km
|  | m3 | 6.12 |  | 0
3.2 | Prečkanje melioracijskega jarka - izdelava kamnitega tlaka debeline 25 cm položenega na sveži beton C 20/25 debeline 10 cm in gramozni filter debeline 10 cm, najmanjši premer kamna 60 cm, fuge med kamni naj bodo poglobljene minimalno 5 cm
|  | m3 | 6.12 |  | 0
3.3 | Dobava in namestitev zaščitne debelostenske cevi (jeklena ali PEHD) fi 250 za potrebe prečkanja ceste Lenart - Trate ter melioracijskega jarka
|  | m' | 34 |  | 0
3.4 | Ureditev provizorjev (montažni) za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delu
|  | kom | 3 |  | 0
3.5 | Nadzor soglasodajalca vodovodnega sistema
|  | kom | 1 |  | 0
3.6 | Projektantski nadzor
|  | ur | 4 | 55 | 220
3.7 | Geomehanski nadzor
|  | ur | 4 | 55 | 220
3.8 | Izdelava dokumentacije PID
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ 3.0 |  |  |  | 440
4.0 | NEPREDVIDENA DELA
4.1 | Nepredvidena dela - 3 % od post. 1.0 do 3.0 |  | 0.03 | 440 | 13.2
| SKUPAJ 4.0 |  |  |  | 13.2
SKUPAJ GRADBENA DELA A
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | RAZNA DELA |  |  |  | 440
4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 13.2
| SKUPAJ A - GRADBENA DELA |  |  |  | 453.2
| DDV 22 % |  |  |  | 99.704
| VSE SKUPAJ A |  |  |  | 552.904
B. | STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
1. | Nabava, raznos in vgradnja oplaščenih PEHD cevi, tip PE 100
| PEHD DN 110/12.5 bar | m' | 150 |  | 0
| PEHD DN 90/12.5 bar | m' | 520 |  | 0
2. | Nabava, raznos in vgradnja zobate spojke
| DN110 | kos | 3 |  | 0
| DN90 | kos | 6 |  | 0
3. | Nabava, raznos in vgradnja žabjega pokrova
| DN80 | kos | 1 |  | 0
4. | Nabava, raznos in vgradnja X komada
| DN80 | kos | 1 |  | 0
5. | Nabava, raznos in montaža NL fazonskih kosov, izdelano po DIN EN 545, vključno z vsem potrebnim spojnim, EPDM tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavnega materiala, zunanja zaščita 200 g/m2 Zn, notranja cementna malta, obojka z raztavljivim sidrnim spojem
| FF DN 80x500 | kos | 1 |  | 0
| FFK DN 80/90 st. | kos | 1 |  | 0
| T DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
| T DN 80/80 | kos | 2 |  | 0
| T DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
| N DN 80 | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava, raznos in montaža EV armatur vključno z vsem potrebnim spojnim, EPDM tesbilom in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Duktila PN16, ISO 2531
| EV zasun DN100 z vgradbeno armaturo in cestno kapo | kos | 2 |  | 0
| EV zasun DN 80 z vgradbeno garnituro in cestno kapo | kos | 6 |  | 0
| EV zasun DN 50 z vgradbeno garnituro in cestno kapo | kos | 1 |  | 0
| Hidrant nadzemni DN 80 | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava, vgradnja avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku
| PVC jašek fi 500 | kos | 1 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 50 | kos | 1 |  | 0
| kroglični ventil DN 50 | kos | 1 |  | 0
| PC cev DN 50 | m' | 1 |  | 0
| RAAX oklep d110 | kos | 1 |  | 0
9. | Izvedba navezav na obstoječe vodovodno omrežje z obveščanjem uporabnikov o izpadih vode. Izvede upravljavec sistema.
|  | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hišnih priključkov
|  | kos | 5 |  | 0
11. | Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču
|  | m' | 670 |  | 0
12. | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda
|  | m' | 670 |  | 0
13. | Tlačni preizkus cevovoda
|  | m' | 670 |  | 0
14. | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije
|  | kom | 1 |  | 0
15. | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije
|  | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov in zasunov
|  | kom | 3 |  | 0
17. | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi zamašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno.
|  | kom | 1 |  | 0
18. | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del
|  | kom | 1 |  | 0
19. | Izdelava geodetskega posnetka v kompletu z elaboratom in topografijami zasunov in posnetkom v ACAD R 2000-2004
|  | m' | 670 |  | 0
| SKUPAJ STROJNO INŠTALACIJSKA DELA B |  |  |  | 0
| 22 % DDV |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ B. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | 453.2
B | SKUPAJ STROJNO INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B |  |  |  | 453.2
| 22 % DDV |  |  |  | 99.704
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 552.904
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 7-1 CR_objekt A
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA
CESTNA RAZSVETLJAVA
SV.ANA-KOLESARSKA
OBJEKT "A"
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka za cestno razsvetljavo
Z REDUKCIJO tip "A"
z dvodelnim ohišjem in okvirjem
kaljenega stekla iz visoko
odpornega korozijsko zaščitenega
z zagotovljenim odpiranjem svetilke
brez uporabe orodja s pomočjo
zapiračev. IP66. IK09
s kombinacijo energetsko učinkovitih
LED diod s PMMA lečami za
izpolnjevanje zahtev M razredov;
omejitev bleščanja je skladna
s SIST EN 13201:2015;
delež svetlobnega toka nad vodoravnico
ULOR=0 pri nagibu svetilke 0°
(Ustreza četrtemu členu Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja
(Ur. List RS št.:81/2007));
barva svetlobe 4000K.
priklop napajanja na lahko dostopnem
priključnem bloku z zagotavljanjem
odklopa napajanja ob odprtju svetilke,
električne komponente nameščene
na hitro zamenljivem električnem
bloku za enostavno servisiranje svetilke
brez uporabe orodja. Serijsko je
vgrajena termična zaščita, ki ob
nenormalnih pogojih obratovanja
zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred
pregrevanjem in 10kV prenapetostna
zaščita svetilke, z avtomatsko 50%
redukcijo svetlobnega toka brez
krmilnega voda, z možnostjo natika
na kandelaber ali krak (vertikalno ali
horizontalno) ɸ60 z možnostjo
nastavljanja kota svetilke.
Tip kot na primer SLOLUKS
SH2-070-0931-F31-13111 LED svetilka
z max. priključno močjo 70W in
minim. svetlobnim tokom 9310lm:
| komplet s pritrdilnim priborom. | kos | 5 |  | 0
1.02 | Svetilka za cestno razsvetljavo
BREZ REDUKCIJE tip "B"
z dvodelnim ohišjem in okvirjem
kaljenega stekla iz visoko
odpornega korozijsko zaščitenega
z zagotovljenim odpiranjem svetilke
brez uporabe orodja s pomočjo
zapiračev. IP66. IK09
s kombinacijo energetsko učinkovitih
LED diod s PMMA lečami za
izpolnjevanje zahtev M razredov;
omejitev bleščanja je skladna
s SIST EN 13201:2015;
delež svetlobnega toka nad vodoravnico
ULOR=0 pri nagibu svetilke 0°
(Ustreza četrtemu členu Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja
(Ur. List RS št.:81/2007));
barva svetlobe 4000K.
priklop napajanja na lahko dostopnem
priključnem bloku z zagotavljanjem
odklopa napajanja ob odprtju svetilke,
električne komponente nameščene
na hitro zamenljivem električnem
bloku za enostavno servisiranje svetilke
brez uporabe orodja. Serijsko je
vgrajena termična zaščita, ki ob
nenormalnih pogojih obratovanja
zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred
pregrevanjem in 10kV prenapetostna
zaščita svetilke,z možnostjo natika
na kandelaber ali krak (vertikalno ali
horizontalno) ɸ60 z možnostjo
nastavljanja kota svetilke.
Tip kot na primer SLOLUKS
SH2-070-0931-M11-11111 LED svetilka
z max. priključno močjo 70W in
minim. svetlobnim tokom 7000lm:
| komplet s pritrdilnim priborom. | kos | 4 |  | 0
1.03 | Svetilka za cestno razsvetljavo
Z REDUKCIJO tip "C"
z dvodelnim ohišjem in okvirjem
kaljenega stekla iz visoko
odpornega korozijsko zaščitenega
z zagotovljenim odpiranjem svetilke
brez uporabe orodja s pomočjo
zapiračev. IP66. IK09
s kombinacijo energetsko učinkovitih
LED diod s PMMA lečami za
izpolnjevanje zahtev M razredov;
omejitev bleščanja je skladna
s SIST EN 13201:2015;
delež svetlobnega toka nad vodoravnico
ULOR=0 pri nagibu svetilke 0°
(Ustreza četrtemu členu Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja
(Ur. List RS št.:81/2007));
barva svetlobe 4000K.
priklop napajanja na lahko dostopnem
priključnem bloku z zagotavljanjem
odklopa napajanja ob odprtju svetilke,
električne komponente nameščene
na hitro zamenljivem električnem
bloku za enostavno servisiranje svetilke
brez uporabe orodja. Serijsko je
vgrajena termična zaščita, ki ob
nenormalnih pogojih obratovanja
zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred
pregrevanjem in 10kV prenapetostna
zaščita svetilke, z avtomatsko 50%
redukcijo svetlobnega toka brez
krmilnega voda, z možnostjo natika
na kandelaber ali krak (vertikalno ali
horizontalno) ɸ60 z možnostjo
nastavljanja kota svetilke.
Tip kot na primer SLOLUKS
SH2-060-0798-M11-13111 LED svetilka
z max. priključno močjo 60W in
minim. svetlobnim tokom 7980lm:
| komplet s pritrdilnim priborom. | kos | 2 |  | 0
1.04 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.01 | Dobava in montaža tipskih ravnih
drogov za svetilke C.R.
(absorbcijski - ZIPpole)
korozijska zaščita magnelis
statičnim izračunom in atestno
dokumentacijo za vetrovno cono "I".
Drogovi morajo ustrezati zahtevam po
standardu SIST v naslednjih delih-
SIST EN 40 3-5 in SIST EN12767.
Tip kot na primer proizvod ZIPpole
| »vidna višina« droga C.R. h=10m | kos | 11 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža KB omarice PVE
| 4/25 – Stanovnik, , komplet | kos | 11 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža nosilca , , PVE, ,
KB 4/25 omarice – Stanovnik,
| komplet | kos | 11 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI
3.01 | Kabel NAYY-J 4 x 16 + 2.5mm2 ,
0,6/1kV položen v mivko v zemlji
0.8 m globoko, pri prečkanju ceste
pod asfaltiranimi površinami pa v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 383 |  | 0
3.02 | Kabel PP00-Y 3 x 2.5 mm2, položen od
tipske omarice v kandelabru
| do svetilke | m | 99 |  | 0
3.03 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje)
| in priklop. | kos | 22 |  | 0
| SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | RAZDELILCI
4.01 | Razdelilnik PS-PMO za dovod in meritve
cestne razsvetljave iz umetne mase
na betonskem podstavku
in ustrezne temelju,
prostostoječe izvedbe, zaščiten z
ustrezno zaščito, opremljen s
ključavnicama in napisi, sestavljen
iz dovodno merilnega dela (ELEKTRO)
in napajalnega dela, z vgrajeno opremo:
ELEKTRO-PS-PMO :
ZAJETO V POPISU NN DOVODA
Upravljalec cestne razsvetljave :
Razdelilnik R C.R. kot naprimer
Prebil plast, iz umetne mase
na betonskem podstavku
in ustrezne temelju,
prostostoječe izvedbe, zaščiten z
ustrezno zaščito, opremljen s
ključavnicama in napisi, sestavljen
iz napajalnega dela, z vgrajeno opremo:
1-ključavnica KO10-cilindrična
1-stikalo- 63A
1-inst.odkl. tipB-3p/10A
1-inst.odkl. tipB-1p/16A
1-inst.odkl. tipB-1p/6A
1-vtičnica 230V s pokorvom
1-svetlobno stikalo s foto senzorjem
1-stikalo 1-0-2,
1-KN22-10, 1-KN6-40
VS,sponke,N, PE -letve
| droben material | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
5.00 | STRELOVODNA NAPRAVA
5.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom, pri
prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel | m | 372 |  | 0
5.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 11 |  | 0
5.03 | Križna spona za
| spajanje valjanca | kos | 11 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
6.00 | GRADBENA DELA
6.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 310 |  | 0
6.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 155 |  | 0
6.03 | Izkop (za temelje droga C.R., revizijske
jaške in temelj razdelilca R C.R.)
dim. 1.1x1.1x1.5m, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 34 |  | 0
6.04 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,4x0,8m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 25 |  | 0
6.05 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 130 |  | 0
6.06 | Dobava in polaganje izolacijskih
cevi PC-E fi 110mm vključno z
izdelavo podložne in zasipne plasti,
| deb. 10 cm, iz peska 3-7mm | m | 60 |  | 0
6.07 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 310 |  | 0
6.08 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 310 |  | 0
6.09 | Izdelava jaška z atestom za potrebe
križanja cevi s cesto, kot naprimer tipski
jašek iz modulov Prebil plast.
dimenzij 0.6x0.6x1,0m, z LTŽ
| pokrovom za 25Mp- dim600x600mm | kos | 4 |  | 0
6.10 | Dobava in vgraditev temelja za drog 10m
kot naprimer iz dveh betonskih cevi,
z vgrajeno cevjo Stigmaflex, rdeča, Ø110
pripadajoči redukcijski vložki Ø110/60
pripadajoča tesnila vložki Ø110/60
(glej risbo št. E4) ali v tekstu
| izgled temelja. | kos | 11 |  | 0
6.11 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4 km | m3 | 25 |  | 0
6.12 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 310 |  | 0
6.13 | Obbetoniranje PVC cevi z betonom
| C20/25, pod povoznimi površinami. | m3 | 5 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
7.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | ur | 18 | 55 | 990
7.02 | Ocena nadzora in sodelovanje
| na tehničnem pregledu. | ur | 20 | 55 | 1100
7.03 | Vse potrebne meritve, izdaja
certifikatov, sodelovanje na
| tehničnem pregledu. | komplet | 1 |  | 0
7.04 | Izdelava PID
| elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
7.05 | Sodelovanje elektro izvajalca pri
| izdelavi projekta PID-elektroinstalacije | ur | 10 | 55 | 550
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 2640
8.00 | OSTALO
8.01 | Nepredvidena dela vpis
v gradbeno knjigo-3%
(razsvetljava, instalacijski material,
kabli in izvodi,razdelilci,
| strelovod,gradbena dela) | komplet | 1 | 0 | 0
8.02 | Prevozni stroški dovoza materiala | komplet | 1 |  | 0
8.03 | Prevozni stroški odvoza materiala | komplet | 1 |  | 0
8.04 | Prevozni stroški dovoza osebja | komplet | 1 |  | 0
8.05 | Droben nespecificiran material -10%
(razsvetljava, instalacijski material,
kabli in izvodi,razdelilci,
| strelovod,gradbena dela) | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
5.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
6.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 2640
8.00 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 2640
| 22% DDV |  |  |  | 580.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 3220.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 7-2 CR_objekt C
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA
CESTNA RAZSVETLJAVA
SV.ANA-KOLESARSKA
AVTOBUSNE POSTAJE OBJEKT "C"
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka za cestno razsvetljavo
Z REDUKCIJO tip "D"
Solarna LED svetilka iz tlačno litega
aluminija, zaščitni pokrov iz aluminija
s kaljenim steklom, IK 09, 35W,
4100lm, optični sistem M11, 4.000K,
IP66 z izenačevalcem zračnega
tlaka, klasa I, 9-18V DC, tem.
področje -30 do +50 stopinj,
nastavljivi nosilec za stebre premera
60mm. Z regulacijo svetlobnega
toka-nastavitev določi uporabnik. 1 x
SOLARNI MODUL 260W, 2 x
AKUMULATOR Ritar AGM 100AH,
1 x SOLARNI REGULATOR 20A z
nočno funkcijo, 1 x KOVINSKI
ZABOJ, 4 x VIJAK M8 25mm,
1 x AKUMULATORSKA VEZ 35mm,
1 x KLEME NAVADNE,
1 x KONEKTORJI MC4 par,
2 x Profil aluminijasti 41x41
1,2m, 4 x Vijak M8 x 20, 4 x
Vzmetna matica M8, 4 x Nosilec "Z"
za module, 40mm, 2 x ENOŽILNI
SOLARNI
KABEL 6MM2 črn 1m, 2 x ENOŽILNI
SOLARNI KABEL 6MM2 rdeč 1m,
1 x nosilni drog 6m
Tip kot na primer SLOLUKS
SH2-035-0410-M11-13411 LED
solarna svetilka z redukcijo
z max. priključno močjo 35W in
minim. svetlobnim tokom 4100lm:
| komplet s pritrdilnim priborom. | kos | 2 |  | 0
1.02 | Svetilka za cestno razsvetljavo
BREZ REDUKCIJE tip "E"
Solarna LED svetilka iz tlačno litega
aluminija, zaščitni pokrov iz aluminija
s kaljenim steklom, IK 09, 35W,
4100lm, optični sistem M11, 4.000K,
IP66 z izenačevalcem zračnega
tlaka, klasa I, 9-18V DC, tem.
področje -30 do +50 stopinj,
nastavljivi nosilec za stebre premera
60mm. Brez regulacije svetlpobnega toka.
1 x SOLARNI MODUL 260W, 2 x
AKUMULATOR Ritar AGM 100AH,
1 x SOLARNI REGULATOR 20A z
nočno funkcijo, 1 x KOVINSKI
ZABOJ, 4 x VIJAK M8 25mm,
1 x AKUMULATORSKA VEZ 35mm,
1 x KLEME NAVADNE,
1 x KONEKTORJI MC4 par,
2 x Profil aluminijasti 41x41 1,2m,
4 x Vijak M8 x 20, 4 x Vzmetna
matica M8, 4 x Nosilec "Z" za
module, 40mm, 2 x ENOŽILNI SOLARNI
KABEL 6MM2 črn 1m, 2 x ENOŽILNI
SOLARNI KABEL 6MM2 rdeč 1m,
1 x nosilni drog 6m
Tip kot na primer SLOLUKS
SH3-035-0410-M11-11411 LED
Solarne svetilka brez redukcije
z max. priključno močjo 60W in
minim. svetlobnim tokom 7000lm:
| komplet s pritrdilnim priborom. | kos | 5 |  | 0
1.03 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | STRELOVODNA NAPRAVA
2.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom, pri
prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel | m | 185 |  | 0
2.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 7 |  | 0
2.03 | Križna spona za
| spajanje valjanca | kos | 7 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
3.00 | GRADBENA DELA
3.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 190 |  | 0
3.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 95 |  | 0
3.03 | Izkop (za temelje droga C.R.
dim. 1.1x1.1x1.5m, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 12 |  | 0
3.04 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 95 |  | 0
3.05 | Rezanje asfalta in ponovno asfaltiranje | m2 | 10 |  | 0
3.06 | Temelj za solarne svetilke h=6m:
Izdelati v skladu z
| načrtom E4/2 | kos | 7 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE
4.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | ur | 18 | 55 | 990
4.02 | Ocena nadzora in sodelovanje
| na tehničnem pregledu. | ur | 20 | 55 | 1100
4.03 | Vse potrebne meritve, izdaja
certifikatov, sodelovanje na
| tehničnem pregledu. | komplet | 1
4.04 | Izdelava PID
| elektroinstalacije | komplet | 1
4.05 | Sodelovanje elektro izvajalca pri
| izdelavi projekta PID-elektroinstalacije | ur | 10 | 55 | 550
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 2640
5.00 | OSTALO
5.01 | Nepredvidena dela vpis
v gradbeno knjigo-3%
| (razsvetljava, strelovod,gradbena dela) | komplet | 1 | 0 | 0
5.02 | Prevozni stroški dovoza materiala | komplet | 1 |  | 0
5.03 | Prevozni stroški odvoza materiala | komplet | 1 |  | 0
5.04 | Prevozni stroški dovoza osebja | komplet | 1 |  | 0
5.05 | Droben nespecificiran material -10%
(razsvetljava, instalacijski material,
kabli in izvodi,razdelilci,
| strelovod,gradbena dela) | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
3.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 2640
5.00 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 2640
| 22% DDV |  |  |  | 580.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 3220.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških

## 8 NN_objekt A
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA
S KOLIČINAMI ZA KOLESARSKA SV. ANA
NN DOVOD OBJEKT "A"
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.01 | Zakoličba trase KB
| uradna zakoličba | m | 240 |  | 0
1.02 | Zakoličba trase komunalnih naprav
pri križanjih z ostalimi kom. Vodi
| uradna zakoličba | m | 2 |  | 0
1.03 | Zavarovanje
| kabelskega jarka | m | 240 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.00 | GRADBENA DELA
2.01 | Izkop, ročni zasip in delno
planiranje kabelskega jarka
dim. 0,5x1.0m
| strojni, ročni izkop(30%,70%) | m3 | 120 |  | 0
2.02 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,4x0,8m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 20 |  | 0
2.03 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 100 |  | 0
2.04 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 240 |  | 0
2.05 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 240 |  | 0
2.06 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4km | m3 | 20 |  | 0
2.07 | Nasutje higroskopičnega granulata
| na notranji strani PS-PMO omare. | m3 | 0.01 |  | 0
2.08 | Izkop zemljišča in izdelava AB temelja
(dimenzij min: 960×537×320mm
(v×š×d) za postavitev prostostoječe
merilne omarice PS PMO,
z vgrajenimi stigmaflex cevmi fi110,
| za dovodne in odvodne kable. | komplet | 1 |  | 0
2.09 | Dobava in polaganje izolacijskih
| cevi PC-E fi 110mm. | m | 30 |  | 0
2.10 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev
| gradbišča in okolice v prvotno stanje | komplet | 1 |  | 0
2.11 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 240 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3.00 | RAZDELILCI
3.01 | Razdelilnik PS-PMO za cestno
razsvetljavo
dovodno merilni del (ELEKTRO)
iz umetne mase
na betonskem podstavku 200mm
in ustrezne temelju,
prostostoječe izvedbe, zaščiten z
ustrezno zaščito, opremljen s
ključavnico in napisi z vgrajeno opremo:
kom:
2 × števčna plošča
1 × trifazni števec
1 × komunikator
1 × Cu priključna zbiralnica (PEN),
3 × Cu priključna zbiralnica (L1, L2, L3),
1 × mehanska zaščita pred
neposrednim dotikom
1 × lahko snemljivi pokrov zbiralk
2 × varovalčni ločilnik VVL 00 (160A)
Dobava in montaža NN varovalke
(NV00) 3x20A v PS PMO omarici
Dobava in montaža NN varovalke
(NV00) 3x100A v PS PMO omarici
2 × nosilec zbiralnic 3-pol za 60mm sistem
2 × steklo za montažo na vrata omarice
1 × mehanska pregrada
3 × odvodniki prenapetosti
1 × tritočkovni zapah in cilindrični
vložek elektro distributerja
| 1 × ožičenje | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
4.00 | NN DOVOD, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE
4.01 | Kabel E-AY2Y-J 4x70+1.5mm2
0.6/1kV položen v mivko v zemlji 0.8m
globoko, pri prečkanju ceste pod
asfaltiranimi površinami pa v i.
| ceveh na betonski podlagi. | m | 235 |  | 0
4.02 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom, pri
prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel | m | 235 |  | 0
4.03 | Izvedba priklopa kabla v DES omari. | kos | 1 |  | 0
4.04 | Izvedba priklopa kabla na NN
omrežje, varov. Ločilnik 160/3p,
varovalke 3x35A,
| komplet s potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
4.05 | Stroški: za izdajo
elektroenergetskega soglasja,
pogodbe o dobavi el. energije,
izvedba priključka odjemnega mesta
na elektroenergetsko omrežje,
komplet. Elaborat za izvedbo
elektroenergetskega priključka
instalacije cestne razsvetljave na
elektroenergetsko omrežje (fizična
povezava med odjemnim mestom in
elektro omrežjem). Gre za potrebno
tehnično dokumentacijo, ki opredeli
stroške izvedbe in stroške za
pridobitev izjav o služnosti v
kolikor so potrebne in katero izdela
s strani JP Elektro pooblaščeno
| projektantsko podjetje | komplet | 1 |  | 0
4.06 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje) | komplet | 2 |  | 0
| SKUPAJ NN DOVOD, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
5.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | ur | 18 | 55 | 990
5.02 | Ocena nadzora in sodelovanje
| na tehničnem pregledu. | ur | 20 | 55 | 1100
5.03 | Izdelava PID
| elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
5.04 | Sodelovanje elektro izvajalca pri
| izdelavi projekta PID-elektroinstalacije | ur | 10 | 55 | 550
5.05 | Izvedba električnih meritev proti
električnem udaru in ozemljitev z
| izdelavo merilnega poročila | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 2640
6.00 | OSTALO
6.01 | Nadzor s strani podjetja
Elektro Maribor pri izvajanju gradbenih
| in elektromontažnih del | komplet | 1 |  | 0
6.02 | Prevozni stroški | komplet | 1 |  | 0
6.03 | Droben nespecificiran material-10%
(pripraljalna dela,gradbena dela
| razdelilci, nn dovodi,stroški JP Elektro) | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3.00 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
4.00 | NN DOVOD, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE |  |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 2640
6.00 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 2640
| 22% DDV |  |  |  | 580.8
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 3220.8
Opomba : Vse že vpisane cene ostanejo nespremenjene, enake za vse ponudnike. Obračun bo izveden po dejanskih, dokazljivih stroških