

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana T: 01 478 80 02

 F: 01 478 81 23

 E: gp.drsi@gov.si

 www.di.gov.si

|  |
| --- |
| Nadgradnja radijskega in transportnega omrežja GSM-R na področju predora Pekel in viadukt Pesnica |

**Pogodba za izvedbo**

**Splošni pogoji pogodbe - FIDIC rumena knjiga**

**Posebni pogoji pogodbe - FIDIC rumena knjiga**

|  |  |
| --- | --- |
| ***POGODBA št. 2431-22-*** |  |
| ***POGODBA izvajalec št………………..*** |  |
|  |  |

sklenjena med

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIKOM:** | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, z davčno številko SI75827735, matično številko 5300177000, ki jo zastopa v. d. direktorja Bojan Tičar |
| In |  |
| **IZVAJALCEM:** | davčna številka matična številka transakcijski račun št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  |
|  |  |
|  |  |

**UVODNE DOLOČBE**

*1. člen*

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št. z dne izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila.

*2. člen*

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20 ) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016 str. 1-88).

1. **PREDMET POGODBE**

*3. člen*

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

|  |
| --- |
| **Nadgradnja radijskega in transportnega omrežja GSM-R na področju predora Pekel in viadukt Pesnica** |

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi specifikacije naročila.

**II. VREDNOST POGODBENIH DEL**

*4. člen*

Vrednost del iz 3. člena te pogodbe znaša vključno z DDV

**…………………………………… EUR**

(z besedo: …………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR

**III. ROK DOKONČANJA DEL**

*5. člen*

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo.

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo potem, ko bo pogodba postala veljavna.

Rok za izvedbo predmetnega naročila je predvidoma 15 mesecev od uvedbe v delo. Dejanski rok izvedbe je odvisen od poteka gradnje odseka železniške proge Maribor – Šentilj – d.m. od km 595+870 do km 599+600 glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.

*6. člen*

Če izvajalec brez svoje krivde zamuja glede na rok dokončanja del iz 5. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

**IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

*7. člen*

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del na gradbišču izvajalcu izročiti:

1. zemljišča, na katerih se bodo izvajala dela iz 3. člena te pogodbe.

*8. člen*

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim programom izvajanja del.

**V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

*9. člen*

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

*10. člen*

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

1. da bo izvajal dela po tej pogodbi po pravilih stroke, skladno z veljavno zakonodajo, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbeno dogovorjenih rokih;
2. za strokovni kader najkasneje 15 dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe izkazati vpis v ustrezen imenik IZS;
3. 20 dni pred pričetkom izvajanja del na gradbišču pripraviti prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko Inženirja posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo;
4. pred pričetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča;
5. pred pričetkom del predati nadzorniku plan dinamike del in obračunov;
6. najkasneje v 15 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
7. vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložiti naročniku dokazilo (inženirju posreduje kopijo dokazila), da je sklenil vsa zavarovanja skladno s členom 18 Splošnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe. Izvajalec mora zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika;
8. izdelati projekt IzN za vse predvidene ureditve;
9. izvršiti dela po izdelanem projektu IzN, predhodno potrjenem s strani upravljavca javne železniške infrastrukture;
10. pred pričetkom del predati naročniku varnostni načrt in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom;
11. pred pričetkom del naročniku predložiti (s strani Inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti;
12. izvesti ukrepe v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti v železniškem prometu;
13. pridobiti vsa potrebna dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici, pred pričetkom izvedbe pridobiti Dovoljenje za opravljanje dela na železniškem območju;
14. pred pričetkom del (21 koledarskih dni pred začetkom izvajanja del) predložiti tehnološko ekonomski elaborat
15. pred začetkom del na gradbišču zavarovati predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
16. izvesti zakoličbo trase;
17. pred pričetkom del skleniti skupni pisni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;
18. v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;
19. označiti gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb;
20. kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto;
21. voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje;
22. zagotoviti komuniciranje z naročnikom, pooblaščenimi nadzorniki in upravnimi organi v slovenskem jeziku;
23. izvršiti dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi in v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;
24. izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in elementih;
25. naročnika z dopisom obvestiti o pričetku in dokončanju del;
26. izvesti vsa potrebna šolanja upravljavca JŽI;
27. dela opravljati s kadri, ki jih je navedel v ponudbi in so vpisani v Inženirski zbornici Slovenije;
28. izvesti spremembo v prejšnji alinei navedenih kadrov samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika;
29. naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe, kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

*10.a člen*

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi podizvajalci.

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe.

Soglasje/a podizvajalca/ev na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca in zahteva/e podizvajalca/ev za neposredno plačilo, so priloga te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

**VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL**

*11. člen*

Izvajalec bo za predviden potek izdelave vseh del predal finančni plan, v roku 30 dni po uvedbi v delo. Izvajalec se obvezuje, da bo po potrditvi finančnega plana in glede ne potek izvedbe del, izvedena dela obračunaval skladno s potrjenim finančnim planom s strani inženirja in naročnika ob upoštevanju dejansko izvedenih del.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih pogojih pogodbe. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c') Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek v višini 5 % od vsake situacije brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno skladno s podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu z 12. členom te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

### VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

*12. člen*

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo naročniku do 5. v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Izvajalec je dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

**VIII. POGODBENA KAZEN**

*13. člen*

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 2 (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV iz 4. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena tudi za zamudo roka, ki ga inženir določi v skladu s podčlenom 8.6. Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Pogodbeno kazen naročnik lahko obračuna pri izplačilu naslednje mesečne situacije oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe brez DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

### IX. INTELEKTUALNA LASTNINA

*14. člen*

Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih izvajalec podeljuje naročniku po tej pogodbi v zvezi z dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, ostanejo še naprej pravice izvajalca, ki pa jih lahko naročnik uporablja za interne namene brez plačila kakršnekoli odškodnine.

Vsa materialna upravičenja avtorske pravice na projektni in uporabniški dokumentaciji, katerih priprava je predmet pogodbe, preidejo s prevzemom na naročnika. Prenos je brezplačen, izključen, časovno in teritorialno neomejen. Navedeno ne velja za tehnično produktno dokumentacijo, ki predstavlja ponudnikovo poslovno skrivnost, ter ostali t. i. ""know-how"" ponudnika, ki predstavlja njegovo konkurenčno prednost na trgu, npr. načrte, skice, tehnično dokumentacijo, vzorce, kataloge, prospekte, fotografije. Na tovrstni tehnično produktni dokumentaciji preide na naročnika pravica do uporabe, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije, izključno v obsegu, potrebnem za uporabo, upravljanje, nadgradnjo in vzdrževanje signalno-varnostnih naprav, ki so predmet pogodbe.

Po predaji del na naročnika preidejo pravice intelektualne lastnine na strojni opremi, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije. Po predaji del naročniku na programski opremi pridobi pravico do njene uporabe, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije. Uporaba je dopustna s pripadajočo strojno opremo, v nespremenjeni obliki in za predviden namen ter na način, opredeljen v tehnični dokumentaciji. Prenos pravic v zvezi s programsko opremo na tretje osebe je dovoljen le skupaj s strojno opremo. Za standardno programsko opremo (t. i. »off-the-shelf software«) veljajo pogoji in pravice, kot izhajajo iz »licenčne pogodbe« proizvajalca. Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter programske opreme, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca, ni dopustno. Naročnik lahko dokumentacijo uporablja le v nespremenjeni obliki za namen in v obsegu potrebnem za obratovanje, vzdrževanje, obnove in nadgradnje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z uporabo, upravljanjem, vzdrževanjem, obnovo in nadgradnjo opreme, ki je predmet pogodbe.

Naročnik si pridržuje vse pravice za kopiranje programske opreme za namene varnostnih kopij (backup) na ustreznih nosilcih za potrebe arhiviranja in vzdrževanja računalniških programov, ter vse pravice za nadaljnjo vgradnjo in nadgradnjo opreme ter nadgradnje računalniške in strojne opreme na vseh sistemih, ki so predmet pogodbe. Licenčna pogodba strojne in programske opreme dovoli naročniku izključno uporabo le-te za delovanje omrežja JŽI. Izvajalec bo navedel vse dobavljene pakete s programsko opremo in priskrbel licence in ostale stroške za vzdrževanje le-te, za vsak paket posebej. Izvajalec bo naročniku v skladu s pogodbo zagotovil ustrezno število licenc in ostale opreme za nemoteno uporabo računalniških programov. Spisek licenc, potrebnih za delovanje vseh naprav in sistemov, ki so predmet pogodbe, je izvajalec ob prevzemu dolžan izročiti naročniku. Izvajalec se zavezuje da bo, v kolikor bi posamezen poseg naročnika v naprave in sisteme ter računalniške programe, v skladu s pravico predelave vplival na veljavnost garancije izvajalca za naprave in sisteme ter računalniške programe, ki so predmet pogodbe, sodeloval pri izvedbi posameznega posega, z njim soglašal in tudi potrdil veljavnost garancije za vsak opravljeni poseg. Izvajalec se zavezuje, da v zvezi s svojimi dolžnostmi iz tega odstavka naročniku na bo zaračunaval nesorazmernih stroškov za dela, ki bi jih na poenotenju računalniških programov (izdelavi vmesnikov ipd.) opravil sam.

### X. GARANCIJSKA DOBA

*15. člen*

|  |  |
| --- | --- |
| Garancijska doba za izvedena dela je **3 leta** za vsa razpisana dela.  |  |

 Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu.

**XI. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK**

*16. člen*

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo izdal Potrdilo o izvedbi po odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih ob prevzemu del.

*17. člen*

Izvajalec je dolžan pred izdajo Potrdila o izvedbi naročniku izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti (z DDV), ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost garancije mora biti najmanj za trideset (30) dni daljša od garancijske dobe.

V kolikor predmetno finančno zavarovanje ne bo izdano, bo naročnik unovčil veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku. Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

**XII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK, STROKOVNI NADZOR IN KLJUČNI KADRI**

*18. člen*

Pooblaščeni predstavnik naročnika - vodja projekta je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Inženir je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika oz. inženirja se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Vodja del s strani izvajalca je ……………………….. .

Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike je……………………….. .

Vodja del za elektro dela je ……………………….. .

Zamenjava ključnega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

**XIII. REŠEVANJE SPOROV**

*19. člen*

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

**XIV. ODSTOP OD POGODBE**

*20. člen*

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan zaščititi, shraniti ali zavarovati izvedena dela proti propadanju, izgubi ali škodi, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Izvajalec je dolžan v primeru prenehanja pogodbe na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte, očistiti objekt in gradbišče ter naročniku predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo naročnik lahko uporabi za nadaljnje delo, v roku osmih (8) dni po prenehanju pogodbe.

**XV. KONČNE DOLOČBE**

*21. člen*

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del pogodbe sledeči dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu kot sledi:

1. pogodba;
2. obrazec ponudba in Dodatek k ponudbi;
3. Posebni pogoji pogodbe;
4. Splošni pogoji pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1999 - FIDIC rumena knjiga;
5. Specifikacija naročila (zahteve naročnika);
6. Ponudbeni predračun;
7. Druga dokumentacija.

Dokumente, ki tvorijo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namen tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zaporedju, kot so navedeni v predhodnem odstavku.

*22. člen*

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla,
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
* za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

* udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
* neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

*23. člen*

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
* plačilom za delo,
* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na prejšnji odstavek se ta pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

Če naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo ne obvesti, da se pogodba ne razveže in če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo začne novi postopek javnega naročila se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi v tem členu navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

*24. člen*

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

*25. člen*

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti naročniku v roku petnajst (15) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz predhodnega odstavka, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, ob izpolnitvi pogoja iz predhodnega odstavka, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

*26. člen*

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva izvoda, naročnik pa štiri izvode.

Priloga:

- ponudba št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ s ponudbenim predračunom,

- podatki o podizvajalcu (\_kom),

- zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev (\_kom).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **IZVAJALEC:** | **NAROČNIK:** |
|  | REPUBLIKA SLOVENIJA |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo |
|  | Bojan Tičarv. d. direktorja |
|  |  |
| …………………, dne … | Ljubljana, dne ... |